## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Март 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | с.Таборы |  | ВЛ-0,4кВ ВЛ№1 ТП-10кВ №10049 | 2025-03-05 | 9-00 | 16-00 | Выправка "А" и "П"образных опор вдоль трассы с отключением напряжения оп.6/2,6/10.
2 | Добрянский район | ст.Ярино |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 ТП-6кВ №10161 | 2025-03-11 | 9-00 | 16-00 | Выправка одностоечных опор вдоль трассы с отключением напряжения на ВЛ-0,4кВ оп.8/5,11,12,15.
3 | Добрянский район | с.Таборы |  | ВЛ-0,4кВ ВЛ№1 от ТП-10кв №10049 | 2025-03-12 | 9-00 | 16-00 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4кв при одинарной вывеске проводов А,АС 16-70мм
4 | Добрянский район | с.Таборы |  | ВЛ-0,4кВ ВЛ№1 от ТП-10кв №10049 | 2025-03-17 | 9-00 | 17-00 | Замена опор 0,4 кВ
5 | Добрянский район | с Голубята |  | ВЛ 0,4 кВ ТП 01222 | 2025-03-18 | 9-00 | 17-00 | Выправка опор, замена опор 0,4 кВ
6 | Добрянский район | с.Трактовый |  | ВЛ-6кВ ТП-6кВ №01248 | 2025-03-19 | 9-00 | 16-00 | Замена линейного разьединителя с заменой правода и заземляющими ножами
7 | Добрянский район | ст. Бобки |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП РЖД | 2025-03-20 | 9-00 | 17-00 | Выправка опор
8 | Добрянский район | ст.Ярино |  | ВЛ-6кВ ф№4 от РП Северо-Ярино | 2025-03-21 | 9-00 | 17-00 | Замена РЛНД на ТП 01248
9 | Добрянский район | с.Трактовый |  | ТП-6кВ №01248 ВЛ-6кВ | 2025-03-26 | 9-00 | 16-00 | Замена проходных изоляторов на ТП№01248 РУ-6кВ.Доливка масла
10 | Добрянский район | п. Полазна |  | Отпайка на ТП СНТ "Прибой" | 2025-03-27 | 9-00 | 17-00 | Обрезка деревьев с помощью высотореза
11 | Добрянский район | ст.Ярино |  | Отпайка ВЛ-6кВ ТП-6кВ №10161 | 2025-03-31 | 9-00 | 16-00 | Замена линейного разьединителя с заменой правода и заземляющими ножами оп.74 ЛР№152а