## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
________________________ Д.И. Шангараев
"____" ___________________ 2019 г.
М.П.
Инвестиционная программа на 2020-2024 год
МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
корректировка в части 2022-2023 гг.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ (проекта) |  | Технические параметры объекта (вводимая мощность. Протяженность сетей и т.д.) | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС) | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. | Источники финансирования, без НДС | [19 empty] | Цель реализации проекта | Экономическая эффективность (срок окупаемости, срок амортизации), лет
|  | Начало (месяц и год | Окончание (месяц и год) |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
[7 empty] | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (расшифровать) | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (расшифровать) | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (расшифровать) | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (расшифровать) | За счет регулируемых тарифов, тыс. руб. |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс. руб. | За счет иных источников (расшифровать)
[7 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  | Амортизация | Прибыль
1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | ВЛЗ 10 кВ - 0,8 км | 632.02 | 632.02 | 391.44 | 240.58 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | июль 2020 г. | ноябрь 2020 г. | ВЛИ 0,4 кВ - 1,18 км | 1100.97 | 1100.97 | 391.44 | 709.53 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | июль 2020 г. | ноябрь 2020 г. | ВЛЗ 10 кВ - 0,32 км, ВЛИ 0,4 кВ - 0,29 км, КЛ 10 кВ - 0,040 км | 598.81 | 598.81 | 391.44 | 207.37 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | ВЛИ 0,4 кВ - 0,32 км | 473.53 | 473.53 | 391.45 | 82.08 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
5 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | апрель 2020 г. | апрель 2020 г. | 400 кВА | 265.36 | 265.36 | 211.02 | 54.34 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
6 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | май 2020 г. | май 2020 г. | 400 кВА | 264.98 | 264.98 | 264.98 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
7 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | июнь 2020 г. | июнь 2020 г. | 250 кВА | 202.36 | 202.36 | 202.36 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине морального и физического износа электрооборудования. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
8 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | июль 2020 г. | июль 2020 г. | 630 кВА | 334.44 | 334.44 | 334.44 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
9 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | август 2020 г. | август 2020 г. | 400 кВА | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
10 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | март 2020 г. | март 2020 г. | 1 автомобиль | 665 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Обновление устарелого автопарка, для улучшения качества предоставляемых нами услуг.
11 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | апрель 2020 г. | декабрь 2020 г. | 25 км | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уточнение границ земельных участов под объектами электросетевого хозяйства. В исполнение законодательства
12 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | апрель 2020 г. | декабрь 2020 г. | 25 км | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года. В исполнение Федерального закона от 04.12.2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в ст. 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации
13 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2021 г. | 1 автомобиль | 3416.67 | 3416.67 | х | х | х | х | 2523.66 | 893.01 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Обновление устарелого автопарка, для улучшения качества предоставляемых нами услуг. | 25 лет
14 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | июль 2021 г. | июль 2021 г. | 400 кВА | 256.79 | 256.79 | х | х | х | х | 256.79 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
15 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | апрель 2021 г. | апрель 2021 г. | 250 кВА | 202.36 | 202.36 | х | х | х | х | 202.36 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
16 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. | 400 кВА | 260.7 | 260.7 | х | х | х | х | 260.7 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
17 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | август 2021 г. | август 2021 г. | 400 кВА | 260.56 | 260.56 | х | х | х | х | 260.56 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
18 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | апрель 2021 г. | декабрь 2021 г. | 25 км | 625 | 625 | х | х | х | х | 0 | 625 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Уточнение границ земельных участов под объектами электросетевого хозяйства. В исполнение законодательства
19 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | апрель 2021 г. | декабрь 2021 г. | 25 км | 250 | 250 | х | х | х | х | 0 | 250 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года. В исполнение Федерального закона от 04.12.2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в ст. 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации
20 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | май 2022 г. | сентябрь 2022 г. | ВЛЗ 10 кВ – 1,9 км | 2694.472 | 2694.472 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2694.47 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
21 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | июль 2022 г. | июль 2022 г. | 1000 кВА | 841.384 | 841.384 | х | х | х | х | х | х | х | х | 841.38 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
22 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | апрель 2022 г. | апрель 2022 г. | 250 кВА | 329.45 | 329.45 | х | х | х | х | х | х | х | х | 329.45 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
23 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | май 2022 г. | май 2022 г. | 400 кВА | 407.661 | 407.661 | х | х | х | х | х | х | х | х | 407.66 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
24 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | август 2022 г. | август 2022 г. | 250 кВА | 322.289 | 322.289 | х | х | х | х | х | х | х | х | 322.29 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
25 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | июнь 2022 г. | июнь 2022 г. | 400 кВА | 412.239 | 412.239 | х | х | х | х | х | х | х | х | 412.24 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
26 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 80 шт. | 796.96 | 796.96 | х | х | х | х | х | х | х | х | 22.21 | 774.75 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
27 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 92 шт. | 1435.43 | 1435.43 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1435.43 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
28 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | 16 компл. | 122.35 | 122.35 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 122.35 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
29 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | апрель 2023 г. | июль 2023 г. |  | 2564.37 | 2564.37 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2564.37 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
30 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | июль 2023 г. | октябрь 2023 г. |  | 2270.11 | 2270.11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2270.11 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
31 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | апрель 2023 г. | апрель 2023 г. | 160 кВА | 156.97 | 156.97 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 156.97 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
32 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | август 2023 г. | август 2023 г. | 400 кВА | 260.7 | 260.7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 38.25 | 222.45 | 0 | 0 | х | х | х | х | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
33 | Сервер | январь 2023 г. | март 2023 г. | 1 шт. | 523.38 | 523.38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 523.38 | 0 | 0 | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
34 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | январь 2023 г. | март 2023 г. | 1 шт. | 755 | 755 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 755 | 0 | 0 | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
35 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 167 шт. | 1663.65 | 1663.65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1663.65 | 0 | 0 | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
36 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 190 шт. | 2964.48 | 2964.48 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 2964.48 | 0 | 0 | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
37 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 14 компл. | 107.06 | 107.06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 107.06 | 0 | 0 | х | х | х | х | Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
38 | Реконструкция II секции шин в РП№1, г. Чернушка, ул. Парковая | апрель 2024 г. | август 2024 г. |  | 4616.04 | 4616.04 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2819.33 | 1796.71 | 0 | 0 | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
39 | Реконструкция ТП№112 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Свердлова | апрель 2024 г. | апрель 2024 г. | 250 кВА | 208.56 | 208.56 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 208.56 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
40 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №2 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | июль 2024 г. | июль 2024 г. | 1000 кВА | 476.18 | 476.18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 476.18 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение аварий и чрезвычайных ситуаций по причине перегруза трансформатора. Энергосбережение, повышение качества и надежности предоставляемых услуг | 25 лет
41 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | апрель 2024 г. | декабрь 2024 г. | 25 км | 625 | 625 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 625 | 0 | 0 | Уточнение границ земельных участов под объектами электросетевого хозяйства. В исполнение законодательства
42 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | апрель 2024 г. | декабрь 2024 г. | 25 км | 250 | 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 250 | 0 | 0 | Согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года. В исполнение Федерального закона от 04.12.2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в ст. 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации
Итого: |  |  |  |  | 35748.785 | 35748.785 | 3504.07 | 2168.9 | 0 | 0 | 3504.07 | 1768.01 | 0 | 0 | 5029.7 | 2332.53 | 0 | 0 | 5029.7 | 6236.02 | 0 | 0 | 3504.07 | 2671.71 | 0 | 0
| Гл. инженер |  |  |  | В.Г. Бурдаков
тел. (34261) 4-09-09

## Лист2
№п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС (до корректировки) | Стоимость, тыс. руб., без НДС после ко корректировки) | Примечание
1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | 2619.99 | 2694.472 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
2 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | 476.18 | 841.384 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
3 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | 208.41 | 329.45 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
4 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | 256.79 | 407.661 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
5 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | 202.36 | 322.289 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
6 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | 260.56 | 412.239 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
7 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | 625 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №6, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г.
8 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | 250 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №6, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г.
9 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 796.96 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
10 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 1435.43 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
11 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 122.35 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
ИТОГО |  | 4899.29 | 7362.235
№п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС (до корректировки) | Стоимость, тыс. руб., без НДС после ко корректировки) | Примечание
1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | 2564.37 | 2564.37 | Мероприятие осталось без изменений
2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | 2270.11 | 2270.11 | Мероприятие осталось без изменений
3 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | 156.97 | 156.97 | Мероприятие осталось без изменений
4 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | 260.7 | 260.7 | Мероприятие осталось без изменений
5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | 625 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №4, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г.
6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | 250 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №4, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г.
7 | Сервер |  | 523.38 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
8 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 |  | 755 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
9 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 1663.65 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
10 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 2964.48 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
11 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 107.06 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
ИТОГО |  | 6127.15 | 11265.72