## Лист1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 года | План на 01.01.2021 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | Пермский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 32.9017 | нд | нд | 44.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1021 | 23.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.63 | нд | нд | 6.63 | нд | 6.71 | нд | нд | 6.71 | нд | 6.16 | нд | нд | 6.16 | нд | 7.83 | нд | нд | 7.83 | нд | 5.7042 | нд | нд | 5.7042 | нд | 8.8347 | нд | нд | 8.8347 | нд | 7.18 | нд | нд | 7.18 | нд | 13.52 | нд | нд | 13.52 | нд | 7.24 | нд | нд | 7.24 | нд | 7.24 | нд | нд | 7.24 | нд | 16.1698 | 0 | 0 | 16.1698 | 0 | 27.3916 | 0 | 0 | 27.3916 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6287 | нд | нд | 34.8505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8292 | 16.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8292 | нд | нд | 4.8292 | нд | 8.8347 | нд | нд | 8.8347 | нд | 5.8014 | нд | нд | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1698 | 0 | 0 | 16.1698 | 0 | 27.3916 | 0 | 0 | 27.3916 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1183 | нд | нд | 18.2088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6852 | 2.7756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6852 | нд | нд | 1.6852 | нд | 2.7756 | нд | нд | 2.7756 | нд | 5.8014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0258 | 0 | 0 | 13.0258 | 0 | 14.1162 | 0 | 0 | 14.1162 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3406 | нд | нд | 11.3406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-01 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 3.0772 | 2019-02-01 | нд | 3.0772 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0772 | 3.0772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-02 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 2.7241 | 2019-02-01 | нд | 2.7241 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7241 | 2.7241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция II секции шин в РП№1, г. Чернушка, ул. Парковая | J_РП-01 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 5.5393 | 2019-02-01 | нд | 5.5393 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5393 | 5.5393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5393 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7777 | нд | нд | 6.8682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6852 | 2.7756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6852 | нд | нд | 1.6852 | нд | 2.7756 | нд | нд | 2.7756 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6852 | 0 | 0 | 1.6852 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | J_ТП-01 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.31843 | 2019-02-01 | нд | 0.31843 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31843 | 0.31843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31843 | 0 | 0 | 0.31843 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31843 | 0 | 0 | 0.31843 | 0 | 0.31843 | 0 | 0 | 0.31843 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | J_ТП-02 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.31798 | 2019-02-01 | нд | 0.31798 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31798 | 0.31798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31798 | 0 | 0 | 0.31798 | 0 | 0.32896 | 0 | 0 | 0.32896 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31798 | 0 | 0 | 0.31798 | 0 | 0.31798 | 0 | 0 | 0.31798 | 0 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-03 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.24283 | 2019-02-01 | нд | 0.24283 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0.24283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.27684 | 0 | 0 | 0.27684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | J_ТП-04 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.40133 | 2019-02-01 | нд | 0.40133 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40133 | 0.40133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40133 | 0 | 0 | 0.40133 | 0 | 0.42878 | 0 | 0 | 0.42878 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40133 | 0 | 0 | 0.40133 | 0 | 0.40133 | 0 | 0 | 0.40133 | 0 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | J_ТП-05 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.3126 | 2019-02-01 | нд | 0.3126 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3126 | 0.3126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3126 | 0 | 0 | 0.3126 | 0 | 0.32921 | 0 | 0 | 0.32921 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3126 | 0 | 0 | 0.3126 | 0 | 0.3126 | 0 | 0 | 0.3126 | 0 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | J_ТП-01 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.30815 | 2019-02-01 | нд | 0.30815 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0.30815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0 | 0 | 0.30815 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0 | 0 | 0.30815 | 0 | 0.30815 | 0 | 0 | 0.30815 | 0 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.24283 | 2019-02-01 | нд | 0.24283 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0.24283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.24438 | 0 | 0 | 0.24438 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | нд
1.2.1.2.8 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-03 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.31284 | 2019-02-01 | нд | 0.31284 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0.31284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | нд
1.2.1.2.9 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | J_ТП-04 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.31267 | 2019-02-01 | нд | 0.31267 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0.31267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0 | 0 | 0.31267 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0 | 0 | 0.31267 | 0 | 0.31267 | 0 | 0 | 0.31267 | 0 | нд
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-01 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.57142 | 2019-02-01 | нд | 1.0097 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57142 | 1.0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | J_ТП-02 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.25009 | 2019-02-01 | нд | 0.39534 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25009 | 0.39534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.39534 | 0 | 0 | 0.39534 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25009 | 0 | 0 | 0.25009 | 0 | 0.39534 | 0 | 0 | 0.39534 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | J_ТП-03 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.30815 | 2019-02-01 | нд | 0.48919 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0.48919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0 | 0 | 0.30815 | 0 | 0.48919 | 0 | 0 | 0.48919 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30815 | 0 | 0 | 0.30815 | 0 | 0.48919 | 0 | 0 | 0.48919 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | J_ТП-04 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.24283 | 2019-02-01 | нд | 0.38675 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0.38675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.38675 | 0 | 0 | 0.38675 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24283 | 0 | 0 | 0.24283 | 0 | 0.38675 | 0 | 0 | 0.38675 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | J_ТП-05 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.31267 | 2019-02-01 | нд | 0.49469 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0.49469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0 | 0 | 0.31267 | 0 | 0.49469 | 0 | 0 | 0.49469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31267 | 0 | 0 | 0.31267 | 0 | 0.49469 | 0 | 0 | 0.49469 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | J_ТП-01 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.18836 | 2019-02-01 | нд | 0.18836 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18836 | 0.18836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | нд
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.31284 | 2019-02-01 | нд | 0.31284 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0.31284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | нд
1.2.1.2.17 | Реконструкция ТП№112 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Свердлова | J_ТП-01 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.25027 | 2019-02-01 | нд | 0.25027 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25027 | 0.25027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25027 | 0 | 0 | 0.25027 | 0 | 0.25027 | 0 | 0 | 0.25027 | 0 | 0.25027 | 0 | 0 | 0.25027 | 0 | 0.25027 | 0 | 0 | 0.25027 | 0 | нд
1.2.1.2.18 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №2 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.57142 | 2019-02-01 | нд | 0.57142 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57142 | 0.57142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5104 | нд | нд | 6.5998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 3.2334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | нд | нд | 3.144 | нд | 3.2334 | нд | нд | 3.2334 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 3.2334 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5104 | нд | нд | 6.5998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 3.2334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | нд | нд | 3.144 | нд | 3.2334 | нд | нд | 3.2334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 3.2334 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | J_ВЛ-02 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.75842 | 2019-02-01 | нд | 0.75842 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75842 | 0.75842 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75842 | 0 | 0 | 0.75842 | 0 | 0.75877 | 0 | 0 | 0.75877 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75842 | 0 | 0 | 0.75842 | 0 | 0.75842 | 0 | 0 | 0.75842 | 0 | нд
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | J_ВЛ-01 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.3212 | 2019-02-01 | нд | 1.3212 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3212 | 1.3212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 1.3871 | 0 | 0 | 1.3871 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | нд
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | J_ВЛ-03 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.71857 | 2019-02-01 | нд | 0.71857 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71857 | 0.71857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71857 | 0 | 0 | 0.71857 | 0 | 0.73543 | 0 | 0 | 0.73543 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71857 | 0 | 0 | 0.71857 | 0 | 0.71857 | 0 | 0 | 0.71857 | 0 | нд
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | J_ВЛ-04 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.56824 | 2019-02-01 | нд | 0.56824 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56824 | 0.56824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56824 | 0 | 0 | 0.56824 | 0 | 0.63664 | 0 | 0 | 0.63664 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56824 | 0 | 0 | 0.56824 | 0 | 0.56824 | 0 | 0 | 0.56824 | 0 | нд
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | J_ВЛ-01 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.144 | 2019-02-01 | нд | 3.2334 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 3.2334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 3.2334 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 3.2334 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8257 | нд | нд | 2.8257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | 0 | 0 | 10.042 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8257 | нд | нд | 2.8257 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | 7.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.042 | 0 | 0 | 10.042 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Сервер | J_С-01 | нд | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.62806 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62806 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62806 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | J_ПО-01 | нд | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.906 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.906 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.906 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За1ф-01 | нд | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2.9527 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95635 | 0 | 0 | 0.95635 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9964 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9527 | 0 | 0 | 2.9527 | 0 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За3ф-01 | нд | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 5.2799 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7225 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5574 | 0 | 0 | 3.5574 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2799 | 0 | 0 | 5.2799 | 0 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_ЗаТТ-01 | нд | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0.27529 | 2022-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14682 | 0 | 0 | 0.14682 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12847 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27529 | 0 | 0 | 0.27529 | 0 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 9.273 | нд | нд | 7.523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.273 | 7.523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.673 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | J_АВ-01 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.798 | 2019-02-01 | нд | 0.798 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.798 | 0.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.99402 | 0 | 0 | 0.99402 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | нд
1.6.2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | J_М-01 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.14775 | 0 | 0 | 0.14775 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд
1.6.3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | J_ОЗ-01 | нд | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.35279 | 0 | 0 | 0.35279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | J_АВ-01 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.1 | 2019-02-01 | нд | 4.1 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | нд
1.6.5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | J_М-01 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.2192 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд
1.6.6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | J_ОЗ-01 | нд | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд
1.6.7 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | J_М-01 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением стоимости мероприятий, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г.
1.6.8 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | J_ОЗ-01 | нд | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением стоимости мероприятий, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г.
1.6.9 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | J_М-01 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г.
1.6.10 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | J_ОЗ-01 | нд | 2023 | 2023 | 2023 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г.
1.6.11 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | J_М-01 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | 0.625 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд
1.6.12 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | J_ОЗ-01 | нд | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | 0.25 | 2019-02-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд