## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Краевые электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.5189 | 9.2533 | 9.9815 | 13.5185 | 9.2533 | 1.5341 | 1.4896 | 5.7081 | 2.4273 | 5.4945 | 5.3364 | 0.78182 | 0 | 6.4441 | -0.15805 | -2.7689 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 5.7159 | нд | нд | 5.7159 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 3.116 | нд | 0 | нд | 3.116 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.5189 | 3.5374 | 9.9815 | 13.5185 | 3.5374 | 1.5341 | 0.14072 | 5.7081 | 1.1762 | 5.4945 | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 6.4441 | -3.2741 | -57.3578 | нд
1 | Пермский край | Г | 13.5189 | 3.5374 | 9.9815 | 13.5185 | 3.5374 | 1.5341 | 0.14072 | 5.7081 | 1.1762 | 5.4945 | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 6.4441 | -3.2741 | -57.3578 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 5.7159 | нд | нд | 5.7159 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 3.116 | нд | 0 | нд | 3.116 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 5.7159 | нд | нд | 5.7159 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 3.116 | нд | 0 | нд | 3.116 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 5.0191 | нд | нд | 5.0191 | нд | 1.3489 | нд | 0.77023 | нд | 2.9 | нд | 0 | нд | 2.9 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.69682 | нд | нд | 0.69682 | нд | 0 | нд | 0.48082 | нд | 0.216 | нд | 0 | нд | 0.216 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 3.5374 | 9.9815 | 13.5185 | 3.5374 | 1.5341 | 0.14072 | 5.7081 | 1.1762 | 5.4945 | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 4.2241 | -3.2741 | -57.3578 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 3.5374 | 9.9815 | 13.5185 | 3.5374 | 1.5341 | 0.14072 | 5.7081 | 1.1762 | 5.4945 | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 4.2241 | -3.2741 | -57.3578 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.3026 | 1.0392 | 5.2634 | 6.3026 | 1.0392 | 0 | 0 | 3.2656 | 0.39723 | 3.037 | 0.64199 | 0 | 0 | 4.2241 | -2.395 | -73.3397 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 3.0772 | 0 | 3.0772 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.7241 | 0 | 2.7241 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 2.7241 | -2.7241 | 0 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.18836 | 0.39723 | -0.20887 | 0.18836 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.18836 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6061 | 0 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.31284 | 0.64199 | -0.32915 | 0.31284 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31284 | 0.64199 | 0 | 0 | -0.97114 | 0.32915 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.2163 | 2.4981 | 4.7181 | 7.2159 | 2.4981 | 1.5341 | 0.14072 | 2.4425 | 0.77898 | 2.4575 | 1.5784 | 0.78182 | 0 | 2.22 | -0.87907 | -35.9903 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.6822 | 2.4981 | 3.1841 | 5.6819 | 2.4981 | 0 | 0.14072 | 2.4425 | 0.77898 | 2.4575 | 1.5784 | 0.78182 | 0 | 0.68594 | -0.87907 | -35.9903 | нд
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.62806 | 0 | 0.62806 | 0.62806 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в третьем-четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.906 | 0 | 0.906 | 0.906 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Будет приобретен в четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.9964 | 1.1335 | 0.86293 | 1.9964 | 1.1335 | 0 | 0.015 | 0.785 | 0.34756 | 0.8 | 0.7709 | 0.41138 | 0 | -0.27053 | -0.029102 | -3.7073 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 3.5574 | 1.3508 | 2.2066 | 3.557 | 1.3508 | 0 | 0.119 | 1.6 | 0.42422 | 1.6 | 0.80755 | 0.357 | 0 | 0.85584 | -0.79245 | -49.5282 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.12847 | 0.01392 | 0.11455 | 0.12847 | 0.01392 | 0 | 0.00672 | 0.057516 | 0.0072 | 0.057516 | 0 | 0.01344 | 0 | 0.10063 | -0.057516 | -100 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ