## стр.1
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Краевые электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 8.7374 | 0 | -4.2615 | -31.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7815 | -35.3691 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.72 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 3.5374 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | нд
1 | Пермский край | Г | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 3.5374 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.72 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.72 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 5.02 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 3.5374 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 3.5374 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9815 | -73.8339 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.3026 | 0 | 0 | 6.3026 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | -5.2634 | -83.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2634 | -83.5112 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0772 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0772 | -100 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7241 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7241 | -100 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.20887 | 110.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20887 | 110.8887 | 0 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.64199 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0.32915 | 105.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32915 | 105.2129 | 0 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.2163 | 0 | 0 | 7.2163 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | -4.7181 | -65.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7181 | -65.3819 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.6822 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | -3.1841 | -56.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1841 | -56.0359 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.62806 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62806 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62806 | -100 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в третьем-четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.906 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.906 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.906 | -100 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Будет приобретен в четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.9964 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | -0.86293 | -43.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86293 | -43.2245 | 0 | 0 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 3.5574 | 0 | 0 | 3.5574 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | -2.2066 | -62.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2066 | -62.0291 | 0 | 0 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.01392 | 0 | 0 | 0.01392 | 0 | -0.11455 | -89.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11455 | -89.165 | 0 | 0 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ