## стр.1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[9 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Краевые электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвести- ционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 16.1188 | 3.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2.5999 | 6.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.5189 | 3.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Пермский край | Г | 13.5189 | 3.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.5999 | 6.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2.5999 | 6.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.1191 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.48082 | 0.79298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 3.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.5189 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.3026 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.18836 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.31284 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.2163 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.6822 | 2.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.9964 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 3.5574 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.12847 | 0.01398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0