## стр.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" Шангараев Д.И.
(подпись)
[17 empty] | " | 23 |  | " | октября | 20 | 23 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023
по состоянию на |  |  |  | 10 |  | 20 | 23 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. |  |  | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | [5 empty] | 01.07.2023 | 01.12.2023 |  |  | 0 | 0
II. |  |  | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | [5 empty] | 01.07.2023 | 01.12.2023 |  |  | 0 | 0
III. |  |  | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | [5 empty] | 01.08.2023 | 30.09.2023 |  |  | 100 | 100
IV. |  |  | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | [5 empty] | 01.04.2023 | 14.05.2023 |  |  | 100 | 100
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.