## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ПКГУП "Краевые электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета
наименование, адрес
Объект: |  | Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 302337.41
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 24 | 1.368 | 0.534 | 0 | 930.8881 | 591.8731 | 142.2576 | 0 | 0.084 | 2.016
[6 empty] | 0.834 | 0.078 |  |  |  | 55.355 |  | 0.006 | 0.144
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4% =196.75736064 руб
|  | Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.1.4) | ПЗ=1 , ОТ=0.3 , ЭМ=0.3 , ОТМ=0.3 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.3 , ЗТМ=0.3
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 24 | 4.99 | 1.78 | 0.43 | 3102.9603 | 1972.9104 | 474.192 | 0 | 0.28 | 6.72
[6 empty] | 2.78 | 0.26 |  |  |  | 184.5168 |  | 0.02 | 0.48
НР =30.4% =655.8578688 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт | 0.96 | 102.05 | 0 | 2 | 3703.5417 | 2840.1394 | 0 | 0 | 10.4 | 9.984
[6 empty] | 100.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =863.40236544 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 7737.3901 | 5404.9229 | 616.4496 | 0 |  | 18.72
[11 empty] | 239.8718 |  |  | 0.624
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 6021.3725
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 5404.9229
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 376.5778
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 239.8718
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 1716.0176
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 7737.3901
Раздел 2. Раздел 2. Материал
4 | 4 |  | Счетчик однофазный прямого включения НЕВА | шт. | 24 | 12269.4415 | 0 | 12269.4415 | 294466.596 | 0 | 0 | 294466.596 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 294466.596 | 0 | 0 | 294466.596 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 294466.596
|  |  | Материалы | [5 empty] | 294466.596
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 294466.596
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 302203.9861
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 300487.9685
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 5404.9229
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 376.5778
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 239.8718
|  |  | Материалы | [5 empty] | 294466.596
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 5644.7947
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 1716.0176
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 133.42
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 302337.4061
Сумма прописью: |  |  | Триста две тысячи триста тридцать семь рублей 41 копейка
|  | ( | 302337.4061 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" (Д.И. Шангараев)