## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2023 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Краевые электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11.2657 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4.5787 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.98022 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.8504 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9064 | -63.476 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1999 | 0.1 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 11.2657 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4.5787 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.98022 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.8504 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9064 | -63.476 | нд
1 | Пермский край | Г | 11.2657 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4.5787 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.98022 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.8504 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9064 | -63.476 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1999 | 0.1 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1999 | 0.1 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5391 | 0.1 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0.77023 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.1 | 0 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66082 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 11.2657 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4.5787 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.98022 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.8504 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9064 | -61.1004 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.2521 | 0 | 5.2521 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5308 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1863 | -80.3409 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.2521 | 0 | 5.2521 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7213 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5308 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1863 | -80.3409 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 2.5644 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5644 | 0 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.2701 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.15697 | 0 | 0.15697 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15697 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15697 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.2607 | 0 | 0.2607 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 205.2129 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.0136 | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72006 | -35.1603 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.7352 | 0 | 4.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0.65151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72006 | -35.1603 | нд
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.52338 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в третьем-четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в третьем-четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.6637 | 0 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.34282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.94454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.64241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011752 | -1.7628 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 2.9645 | 0 | 2.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.29749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.35352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66038 | -49.5282 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.10706 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.04793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04793 | -100 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ