## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" Шангараев Д.И.
(подпись)
[27 empty] | " |  | 23 |  | " |  | октября | 20 | 23 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2023 год | [11 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 12.8765 | 13.5185 | 3.5454 | 1.5341 |  | 0.14072 | 5.7081 | 1.1842 | 5.4945 |  | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 9.9731
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 12.8765 | 13.5185 | 3.5454 | 1.5341 |  | 0.14072 | 5.7081 | 1.1842 | 5.4945 |  | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 9.9731
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 12.8765 | 13.5185 | 3.5454 | 1.5341 |  | 0.14072 | 5.7081 | 1.1842 | 5.4945 |  | 2.2204 | 0.78182 | 0 | 8.5259 | 8.5259 | 0 | 0 | 4.9926
1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира |  |  |  | 3.0772 | 3.0772 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0772 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | [9 empty] | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира |  |  |  | 2.7241 | 2.7241 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7241
3 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира |  |  |  | 0.18836 | 0.18836 | 0.39723 | 0 |  | 0 | 0.18836 | 0.39723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0.39723 | 0.39723 | 0.39723 | -0.20887 | [9 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина |  |  |  | -0.32915 | 0.31284 | 0.64199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31284 |  | 0.64199 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | 0.64199 | 0 | -0.32915 | [9 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
2 | Сервер |  |  |  | 0.62806 | 0.62806 | 0 | 0.62806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | [9 empty] | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
3 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 |  |  |  | 0.906 | 0.906 | 0.008 | 0.906 |  | 0 | 0 | 0.008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.898 | [9 empty] | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  |  |  | 1.9964 | 1.9964 | 1.1335 | 0 |  | 0.015 | 0.785 | 0.34756 | 0.8 |  | 0.7709 | 0.41138 | 0 | 1.1335 | 0.34756 | 1.1335 | 0.34756 | 0.86293 | [9 empty] | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
2 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  |  |  | 3.557 | 3.557 | 1.3508 | 0 |  | 0.119 | 1.6 | 0.42422 | 1.6 |  | 0.80755 | 0.357 | 0 | 1.3508 | 0.42422 | 1.3508 | 0.42422 | 2.2062 | [9 empty] | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
3 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  |  |  | 0.12847 | 0.12847 | 0.01392 | 0 |  | 0.00672 | 0.057516 | 0.0072 | 0.057516 |  | 0 | 0.01344 | 0 | 0.01392 | 0.0072 | 0.01392 | 0.0072 | 0.11455 | [9 empty] | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе. |  |  |  |  | 0.46389 |  |  |  |  | 1.3657
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.