## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ПКГУП "Краевые электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета
наименование, адрес
Объект: |  | Замена приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя, г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 29.09.2023 |  |  | 01.09.2023 |  | 30.09.2023
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 84898.98
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 4 | 2.616 | 0.534 | 0 | 347.6359 | 246.259 | 23.7096 | 0 | 0.21 | 0.84
[6 empty] | 2.082 | 0.078 |  |  |  | 9.2258 |  | 0.006 | 0.024
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4% =77.6673792 руб
|  | Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.1.4) | ПЗ=1 , ОТ=0.3 , ЭМ=0.3 , ОТМ=0.3 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.3 , ЗТМ=0.3
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 4 | 9.23 | 1.78 | 0.51 | 1158.7865 | 820.8632 | 79.032 | 0 | 0.7 | 2.8
[6 empty] | 6.94 | 0.26 |  |  |  | 30.7528 |  | 0.02 | 0.08
НР =30.4% =258.891264 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт | 0.24 | 102.05 | 0 | 2 | 925.8854 | 710.0348 | 0 | 0 | 10.4 | 2.496
[6 empty] | 100.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =215.85059136 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 2432.3078 | 1777.157 | 102.7416 | 0 |  | 6.136
[11 empty] | 39.9786 |  |  | 0.104
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 1879.8986
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 1777.157
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 62.763
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 39.9786
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 552.4092
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 2432.3078
Раздел 2. Раздел 2. Материал
4 | 4 |  | Счетчик трехфазный прямого включения НЕВА | шт. | 4 | 20611.1084 | 0 | 20611.1084 | 82444.4336 | 0 | 0 | 82444.4336 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 82444.4336 | 0 | 0 | 82444.4336 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 82444.4336
|  |  | Материалы | [5 empty] | 82444.4336
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 82444.4336
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 84876.7414
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 84324.3322
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 1777.157
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 62.763
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 39.9786
|  |  | Материалы | [5 empty] | 82444.4336
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 1817.1356
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 552.4092
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 22.24
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 84898.9814
Сумма прописью: |  |  | Восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 98 копеек
|  | ( | 84898.9814 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" (Д.И. Шангараев)