## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | ПКГУП "Краевые электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА), г. Чернушка, ул. Ленина
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 31.08.2023 |  |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-31
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 534990.43
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | шт | 1 | 432.54 | 292.9298 | 0 | 8974.1003 | 4128.2751 | 3251.5202 | 0 | 14.5125 | 14.5125
[6 empty] | 139.6103 | 37.746 |  |  |  | 1116.1492 |  | 2.889 | 2.889
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4% =1594.304991 руб
|  | Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.1.3) | ПЗ=1 , ОТ=0.5 , ЭМ=0.5 , ОТМ=0.5 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.5 , ЗТМ=0.5
|  | МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1. | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | шт | 1 | 1340.02 | 585.8595 | 474.94 | 17948.2006 | 8256.5502 | 6503.0405 | 0 | 29.025 | 29.025
[6 empty] | 279.2205 | 75.492 |  |  |  | 2232.2984 |  | 5.778 | 5.778
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4% =3188.609982 руб
|  | МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1. | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.8 | 15.74 | 13.38 | 0 | 459.6103 | 125.6134 | 267.3324 | 0 | 0.303 | 0.5454
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 93.6778 |  | 0.152 | 0.2736
НР =30.4% =66.66450048 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.255 | 15.74 | 13.38 | 0 | 320.4505 | 87.5804 | 186.3901 | 0 | 0.303 | 0.38027
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 65.3142 |  | 0.152 | 0.19076
НР =30.4% =46.479971168 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.8 | 15.74 | 13.38 | 0 | 459.6103 | 125.6134 | 267.3324 | 0 | 0.303 | 0.5454
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 93.6778 |  | 0.152 | 0.2736
НР =30.4% =66.66450048 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.255 | 15.74 | 13.38 | 0 | 320.4505 | 87.5804 | 186.3901 | 0 | 0.303 | 0.38027
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 65.3142 |  | 0.152 | 0.19076
НР =30.4% =46.479971168 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1.8 | 15.45 | 15.45 | 0 | 308.691 | 0 | 308.691 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =0 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1.255 | 15.45 | 15.45 | 0 | 215.2262 | 0 | 215.2262 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =0 руб
|  | Индексы | ОТ=29.57 ЭМ=11.1 ОТМ=29.57 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 29006.3396 | 12811.2128 | 11185.9229 | 0 |  | 45.3888
[11 empty] | 3666.4316 |  |  | 9.5957
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 23997.1357
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12811.2128
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 7519.4913
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3666.4316
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 5009.2039
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 29006.3396
Раздел 2. Раздел 2. Материал
9 | 9 |  | Трансформатор силовой ТМГ 400/10/0.4 | шт. | 1 | 505386 | 0 | 505386 | 505386 | 0 | 0 | 505386 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | Полоса 40х4 | м | 4 | 116.89 | 0 | 116.89 | 467.59 | 0 | 0 | 467.59 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 505853.59 | 0 | 0 | 505853.59 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 505853.59
|  |  | Материалы | [5 empty] | 505853.59
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 505853.59
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 534859.93
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 529850.6957
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12811.2128
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 7519.4913
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3666.4316
|  |  | Материалы | [5 empty] | 505853.59
|  |  | в т.ч. оборудование | [5 empty] | 505386
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 16477.6445
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 5009.2039
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 130.51
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 534990.43
Сумма прописью: |  |  | Пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто рублей 43 копейки
|  | ( | 534990.43 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор ПО "ЧЭС" ПКГУП "КЭС" (Д.И. Шангараев)