## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Краевые электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.10.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.10.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11.2657 | 6.2974 | 0 | 4.9683 | 11.2654 | 8.1478 | 1.2784 | 1.4661 | 4.7568 | 2.2313 | 4.5787 | 4.4504 | 0.65151 | 0 | 0 | -1.3291 | -2.5255 | -53.0926 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 5.1999 | 0 | 0 | нд | 5.1999 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд |  | 1.251 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 11.2657 | 1.0975 | 0 | 10.1682 | 11.2654 | 2.9479 | 1.2784 | 0.11727 | 4.7568 | 0.98022 | 4.5787 | 1.8504 | 0.65151 | 0 | 0 | 9.0707 | -3.7765 | -79.3931 | нд
1 | Пермский край | Г | 11.2657 | 1.0975 | 0 | 10.1682 | 11.2654 | 2.9479 | 1.2784 | 0.11727 | 4.7568 | 0.98022 | 4.5787 | 1.8504 | 0.65151 | 0 | 0 | 9.0707 | -3.7765 | -79.3931 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 5.1999 | нд | 0 | нд | 5.1999 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | 0 | 1.251 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 5.1999 | нд | 0 | нд | 5.1999 | нд | 1.3489 | нд | 1.251 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | 0 | 1.251 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4.5391 | нд | 0 | нд | 4.5391 | нд | 1.3489 | нд | 0.77023 | нд | 2.42 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77023 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.66082 | нд | 0 | нд | 0.66082 | нд | 0 | нд | 0.48082 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48082 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 11.2657 | 1.0975 | 0 | 10.1682 | 11.2654 | 2.9479 | 1.2784 | 0.11727 | 4.7568 | 0.98022 | 4.5787 | 1.8504 | 0.65151 | 0 | 0 | 9.0707 | -3.6593 | -76.9278 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.2657 | 1.0975 | 0 | 10.1682 | 11.2654 | 2.9479 | 1.2784 | 0.11727 | 4.7568 | 0.98022 | 4.5787 | 1.8504 | 0.65151 | 0 | 0 | 9.0707 | -3.6593 | -76.9278 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.2521 | 0.33103 | 0 | 4.9211 | 5.2521 | 0.86601 | 0 | 0 | 2.7213 | 0.33103 | 2.5308 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 4.5901 | -2.3903 | -87.8359 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-01 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.5644 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | -2.5644 | -100 | Сдвиг срока реализации в связи со снятием с производства планиемого оборудования(уточнение стоимости)
1.2.1.1.2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | N_РП-02 | 2.2701 | 0 | 0 | 2.2701 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.15 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | N_ТП-01 | 0.15697 | 0.33103 | 0 | -0.17406 | 0.15697 | 0.33103 | 0 | 0 | 0.15697 | 0.33103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50508 | 0.33103 | 100 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.1.2.16 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | N_ТП-02 | 0.2607 | 0 | 0 | 0.2607 | 0.2607 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0.53499 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2023 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.0136 | 0.76646 | 0 | 5.2471 | 6.0133 | 2.0818 | 1.2784 | 0.11727 | 2.0354 | 0.6492 | 2.0479 | 1.3154 | 0.65151 | 0 | 0 | 4.4806 | -0.73256 | -112.8404 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.7352 | 0.76646 | 0 | 3.9687 | 4.7349 | 2.0818 | 0 | 0.11727 | 2.0354 | 0.6492 | 2.0479 | 1.3154 | 0.65151 | 0 | 0 | 3.2023 | -0.73256 | -112.8404 | нд
1.2.3.5.1 | Сервер | М_С-01 | 0.52338 | 0 | 0 | 0.52338 | 0.52338 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52338 | -0.52338 | -100 | Сдвиг срока реализации.Уточнение стоимости и физических параметров по факту применения ПО (уточнение объема работ, стоимости оборудования и материалов, прочих затрат по результатам ПО).Будет приобретен в третьем-четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.2 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | М_ПО-01 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | -0.755 | -100 | Сдвиг срока реализации.Будет приобретен в четвертом кварталле, в связи с уточнением необходимой конфигурации
1.2.3.5.3 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За1ф-01 | 1.6637 | 0.30213 | 0 | 1.3615 | 1.6637 | 0.94454 | 0 | 0.0125 | 0.65417 | 0.28963 | 0.66667 | 0.64241 | 0.34282 | 0 | 0 | 1.0594 | -0.36454 | -55.7254 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способом
1.2.3.5.4 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_За3ф-01 | 2.9645 | 0.45268 | 0 | 2.5118 | 2.9642 | 1.1256 | 0 | 0.099167 | 1.3333 | 0.35352 | 1.3333 | 0.67296 | 0.29749 | 0 | 0 | 2.0591 | -0.88065 | -66.0486 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ
1.2.3.5.5 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | М_ЗаТТ-01 | 0.10706 | 0.01165 | 0 | 0.09541 | 0.10706 | 0.01165 | 0 | 0.0056 | 0.04793 | 0.00605 | 0.04793 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0.08376 | -0.03628 | -75.6937 | Отставание от графика выполнения работ в связи с исполнением сроков договоров технологического присоединения, выполнение хоз способ