## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Пермского краевого государственного унитарного предприятия "Краевые электрические сети"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утверждаю:
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [21 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [8 empty] | Факт | [8 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | т.у. | га | шт. | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 43.0231 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 34.4569 | 1.92 | 0 | 4.071 | 0 | 332 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23.1912 | 205.8559 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | 1.36 | 0 | 3.931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14.0465 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 5.4802 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 281 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5.7855 | -51.3547 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 16.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16.6653 | 0 | нд
1 | Пермский край | Г | 43.0231 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 34.4569 | 1.92 | 0 | 4.071 | 0 | 332 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23.1912 | 205.8559 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | 1.36 | 0 | 3.931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | 1.36 | 0 | 3.931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4317 | 0.1 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4317 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.72262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72262 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 49 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.157 | 1.26 | 0 | 0.341 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Новое строительство 2 КТП-П 10/0,4 кВ с приборами учета э\э, КЛ-10 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Чернушка, ул. Шистерова, д.1 (2*630 кВА, 0,341 км, 1 шт) | O_Ч1_ВП1 | 5.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.157 | 1.26 | 0 | 0.341 | 0 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта по причине заключениядоговора ТП за пределами утверждения корректировки инвестиционной программы Предприятия
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14.0465 | 0 | 11.2657 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 5.4802 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 281 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5.7855 | -51.3547 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 5.6781 | 0 | 5.2521 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9601 | -75.4003 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 5.6781 | 0 | 5.2521 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9601 | -75.4003 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-01 | 2.5644 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5644 | -100 | Перенос реализации проекта в связи с пересмотром планов реконструкции сети с учетом комплексной реконструкции энерго узла
1.2.1.1 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-02 | 2.2701 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2701 | -100 | Перенос реализации проекта в связи с пересмотром планов реконструкции сети с учетом комплексной реконструкции энерго узла
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | J_ТП-01 | 0.15697 | 0 | 0.15697 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33103 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17406 | 110.8842 | Превышение стоимости реализации ИП связано с изменением стоимости оборудования длвы выполнения работ\
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | 0.2607 | 0 | 0.2607 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53499 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27429 | 105.2129 | Превышение стоимости реализации ИП связано с изменением стоимости оборудования длвы выполнения работ\
1.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ фид.№29-10 кВ ПС "Чернушка" Аварийно-восстановительные работы | O_Ч2_А | 0.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реалиация внеплановог проета в рамках устранени аварийного инцидента на ПС Чернушка (АРТН №14 от 03.11.2023)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 8.3683 | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1.8253 | -30.3537 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 8.3683 | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1.8253 | -30.3537 | нд
1.2.3.1 | Сервер | J_С-01 | 0.52338 | 0 | 0.52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52338 | -100 | Пересмотр планов реализации по серверной инфраструктуре с учетом необходимости объединения серверной инфраструктуры в единое пространство
1.2.3.1 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | J_ПО-01 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.755 | -100 | Перенос планов реализации преокта в связи с изменением требвоаний к программному обеспечению и серверной инфаструктуре
1.2.3.1 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За1ф-01 | 2.4606 | 0 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31919 | 19.1859 | Отклонение от утвержденного плана вызвано корректировкой перечня объектов, по которые необходимо замена п.у.
1.2.3.1 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За3ф-01 | 4.3999 | 0 | 2.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82023 | -27.6685 | Отклонение от утвержденного плана вызвано корректировкой перечня объектов, по которые необходимо замена п.у.
1.2.3.1 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_ЗаТТ-01 | 0.22941 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.061141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.045919 | -42.8911 | Отклонение от утвержденного плана вызвано корректировкой перечня объектов, по которые необходимо замена ТТ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 16.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16.6653 | нд | нд
1.6 | Приобретение грузового фургона с кузовом вагонного типа, разделенным на пятиместную кабину и грузовой отсек, габариты: 4865 х 1940 х 2284 мм, колёсная база: 2300 мм., дорожный просвет: 205 мм., снаряжённая масса: 2126 кг., тип двигателя: Р4, бензиновый, 4 шт | O_К6_В1 | 4.7211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение грузового фургона с кузовом вагонного типа, разделенным на пятиместную кабину и грузовой отсек, габариты: 4865 х 1940 х 2284 мм, колёсная база: 2300 мм., дорожный просвет: 205 мм., снаряжённая масса: 2126 кг., тип двигателя: Р4, бензиновый, 4 шт | O_К6_В2 | 4.9022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение легкового транспортного средства, типа седан, МКП, 1,6 МТ, 87 л.с., 3 шт. | O_К6_В3 | 1.7497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков типа "АИД-70М", 1 шт. | O_К6_В4 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение Измельчителя дерева типа DH-50 на автомобильном прицепе, 1шт. | O_К6_В5 | 0.69444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение клещей индукционных тип RIDGID SeekTech, 1 шт | O_К6_В6 | 0.12917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение передатчика линейного типа RIDGID SeekTech ST-510, 1 шт | O_К6_В7 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение полуприцепа ЧМЗАП 93853-038-БАК бортовой, коники по КМУ, ССУ1450-150мм, 1 шт. | O_К6_В8 | 2.9583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение Рефлектометра цифрового "РЕЙС-205" с функцией моста, 1 шт | O_К6_В9 | 0.1325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение Трассоискателя RIDGID SeekTech SR-20 с кейсом, 1 шт. | O_К6_В10 | 0.45583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение МФУ лазерного типа Xerox DocuCentre SC2020 цветная печать, А3, цвет белый, 1 шт | O_К6_В11 | 0.1886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа