## Форма 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Пермского краевого государственного унитарного предприятия "Краевые электрические сети"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № 46-02-41-31 от 31.10.2022 г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей(с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 51.5663 | 7.557 | 0 | 51.5663 | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 34.7961 | 0 | 0 | 15.162 | 19.6341 | 16.7703 | 21.2772 | -51.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | -51.351 | 19.6341 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14.7123 | 6.2086 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 8.5852 | 6.1271 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5852 | 0 | 6.1271 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16.8557 | 1.3484 | 0 | 16.8557 | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 6.5768 | 0 | 0 | 6.5768 | 0 | 10.279 | -6.9421 | -51.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9421 | -51.351 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 19.9984 | 0 | 0 | 19.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 6.4913 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 0 | нд
1 | Пермский край | Г | 51.5663 | 7.557 | 0 | 51.5663 | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 34.7961 | 0 | 0 | 15.162 | 19.6341 | 16.7703 | 21.2772 | 157.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 12.1543 | 19.6341 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14.7123 | 6.2086 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 8.5852 | 6.1271 | 0 | 14.7123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5852 | нд | 6.1271 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 14.7123 | 6.2086 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 0 | 0 | 8.5852 | 6.1271 | 0 | 14.7123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5852 | нд | 6.1271 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.718 | нд | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 7.718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.86718 | нд | 0 | 0.86718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0 | 0 | 0.86718 | 0 | 0 | 0.86718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6.1271 | 6.2086 | 0 | 6.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1271 | 0 | 0 | 0 | 6.1271 | 0 | 6.1271 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1271 | нд | нд
1.1.1.3 | Новое строительство 2 КТП-П 10/0,4 кВ с приборами учета э\э, КЛ-10 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Чернушка, ул. Шистерова, д.1 (2*630 кВА, 0,341 км, 1 шт) | O_Ч1_ВП1 | 6.1271 | 6.2086 | 0 | 6.1271 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1271 | 0 | 0 | 0 | 6.1271 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта по причине заключениядоговора ТП за пределами утверждения корректировки инвестиционной программы Предприятия
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16.8557 | 1.3484 | 0 | 16.8557 | 13.5189 | 0 | 0 | 13.5189 | 0 | 6.5768 | 0 | 0 | 6.5768 | 0 | 10.279 | -6.9421 | -51.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9421 | -51.351 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.8138 | 1.3484 | 0 | 6.8138 | 6.3026 | 0 | 0 | 6.3026 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 5.2634 | -4.7522 | -75.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7522 | -75.4002 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 6.8138 | 1.3484 | 0 | 6.8138 | 6.3026 | 0 | 0 | 6.3026 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 5.2634 | -4.7522 | -75.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7522 | -75.4002 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-01 | 3.0772 | нд | 0 | 3.0772 | 3.0772 | 0 | 0 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0772 | -3.0772 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0772 | -100 | 0 | 0 | Перенос реализации проекта в связи с пересмотром планов реконструкции сети с учетом комплексной реконструкции энерго узла
1.2.1.1 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | J_РП-02 | 2.7241 | нд | 0 | 2.7241 | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7241 | -2.7241 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7241 | -100 | 0 | 0 | Перенос реализации проекта в связи с пересмотром планов реконструкции сети с учетом комплексной реконструкции энерго узла
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | J_ТП-01 | 0.18836 | нд | 0 | 0.18836 | 0.18836 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | -0.20887 | 0.20887 | 110.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20887 | 110.8887 | 0 | 0 | Превышение стоимости реализации ИП связано с изменением стоимости оборудования длвы выполнения работ\
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | J_ТП-02 | 0.31284 | нд | 0 | 0.31284 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0.64199 | 0 | 0 | 0.64199 | 0 | -0.32915 | 0.32915 | 105.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32915 | 105.2129 | 0 | 0 | Превышение стоимости реализации ИП связано с изменением стоимости оборудования длвы выполнения работ\
1.2.1.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ фид.№29-10 кВ ПС "Чернушка" Аварийно-восстановительные работы | O_Ч2_А | 0.5112 | 1.3484 | 0 | 0.5112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5112 | 0 | 0 | 0.5112 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реалиация внеплановог проета в рамках устранени аварийного инцидента на ПС Чернушка
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 10.042 | 0 | 0 | 10.042 | 7.2163 | 0 | 0 | 7.2163 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 5.0156 | -2.1899 | -30.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1899 | -30.3469 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 10.042 | 0 | 0 | 10.042 | 7.2163 | 0 | 0 | 7.2163 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 5.0264 | 0 | 5.0156 | -2.1899 | -30.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1899 | -30.3469 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Сервер | J_С-01 | 0.62806 | нд | 0 | 0.62806 | 0.62806 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | -0.62806 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62806 | -100 | 0 | 0 | Пересмотр планов реализации по серверной инфраструктуре с учетом необходимости объединения серверной инфраструктуры в единое пространство
1.2.3.1 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 | J_ПО-01 | 0.906 | нд | 0 | 0.906 | 0.906 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | -0.906 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.906 | -100 | 0 | 0 | Перенос планов реализации преокта в связи с изменением требвоаний к программному обеспечению и серверной инфаструктуре
1.2.3.1 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За1ф-01 | 2.9527 | нд | 0 | 2.9527 | 1.9964 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 2.3795 | 0 | 0.57323 | 0.38312 | 19.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38312 | 19.1909 | 0 | 0 | Превышение объема финансирвоания преокта связана с ростом стоимости материалов для реализации мероприятйи по устанвоке п.у.
1.2.3.1 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_За3ф-01 | 5.2799 | нд | 0 | 5.2799 | 3.5574 | 0 | 0 | 3.5574 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 2.5735 | 0 | 2.7064 | -0.98388 | -27.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98388 | -27.6575 | 0 | 0 | Недофинансирование ИП связано с изменением объемов установки п.у.
1.2.3.1 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя | J_ЗаТТ-01 | 0.27529 | нд | 0 | 0.27529 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.073368 | 0 | 0 | 0.073368 | 0 | 0.20192 | -0.055104 | -42.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055104 | -42.8918 | 0 | 0 | Недофинансирование ИП связано с изменением объемов установки ТТ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 19.9984 | 0 | 0 | 19.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | 6.4913 | 13.507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 | нд | нд
1.6 | Приобретение грузового фургона с кузовом вагонного типа, разделенным на пятиместную кабину и грузовой отсек, габариты: 4865 х 1940 х 2284 мм, колёсная база: 2300 мм., дорожный просвет: 205 мм., снаряжённая масса: 2126 кг., тип двигателя: Р4, бензиновый, 4 шт | O_К6_В1 | 5.6653 | нд | 0 | 5.6653 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6653 | 0 | 0 | 0 | 5.6653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение грузового фургона с кузовом вагонного типа, разделенным на пятиместную кабину и грузовой отсек, габариты: 4865 х 1940 х 2284 мм, колёсная база: 2300 мм., дорожный просвет: 205 мм., снаряжённая масса: 2126 кг., тип двигателя: Р4, бензиновый, 4 шт | O_К6_В2 | 5.8827 | нд | 0 | 5.8827 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9413 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 2.9413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа. Перенос части оплаты на 2024 год с учетом сроков оплаты по закрывающим документам
1.6 | Приобретение легкового транспортного средства, типа седан, МКП, 1,6 МТ, 87 л.с., 3 шт. | O_К6_В3 | 2.0997 | нд | 0 | 2.0997 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков типа "АИД-70М", 1 шт. | O_К6_В4 | 0.4 | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение Измельчителя дерева типа DH-50 на автомобильном прицепе, 1шт. | O_К6_В5 | 0.83333 | нд | 0 | 0.83333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение клещей индукционных тип RIDGID SeekTech, 1 шт | O_К6_В6 | 0.155 | нд | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение передатчика линейного типа RIDGID SeekTech ST-510, 1 шт | O_К6_В7 | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение полуприцепа ЧМЗАП 93853-038-БАК бортовой, коники по КМУ, ССУ1450-150мм, 1 шт. | O_К6_В8 | 3.55 | нд | 0 | 3.55 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос оплаты на 2024 год с учетом сроков оплаты по договору покупки
1.6 | Приобретение Рефлектометра цифрового "РЕЙС-205" с функцией моста, 1 шт | O_К6_В9 | 0.159 | нд | 0 | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение Трассоискателя RIDGID SeekTech SR-20 с кейсом, 1 шт. | O_К6_В10 | 0.547 | нд | 0 | 0.547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа
1.6 | Приобретение МФУ лазерного типа Xerox DocuCentre SC2020 цветная печать, А3, цвет белый, 1 шт | O_К6_В11 | 0.22632 | нд | 0 | 0.22632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22632 | 0 | 0 | 0 | 0.22632 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового проекта в рамках регистрации нового обособленного подрзделения для цели обслуживаня эектросетевого хозяйства на территории Кунгуског муниципального округа