## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП
наименование, адрес
Объект: |  | ВЛИ 0,4 кВ фид.№3-0,4 кВ от ТП№16
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 30.06.2019 |  |  | 01.06.2019 |  | 30.06.2019
АКТ о приемке выполненных работ № 1.1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 241325.19
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и констукций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕР 33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт | 13 | 285.021 | 187.1384 | 45.61 | 35847.7823 | 12401.6921 | 18416.285 | 0 | 5.8995 | 76.6935
[6 empty] | 52.2727 | 17.4656 |  |  |  | 4143.7195 |  | 1.5059 | 19.577
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕР 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт | 5 | 595.1174 | 440.8479 | 45.61 | 30744.6836 | 9915.1771 | 16686.093 | 0 | 12.2647 | 61.3237
[6 empty] | 108.6595 | 40.7066 |  |  |  | 3714.4727 |  | 3.5086 | 17.5433
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕР 33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт | 1 | 921.8099 | 709.6322 | 45.61 | 9697.652 | 3039.861 | 5371.9159 | 0 | 18.8008 | 18.8008
[6 empty] | 166.5677 | 65.205 |  |  |  | 1189.9913 |  | 5.62 | 5.62
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕР 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт | 13 | 20.2601 | 17.093 | 0 | 2873.571 | 751.3945 | 1682.1246 | 0 | 0.38812 | 5.0456
[6 empty] | 3.1671 | 2.9342 |  |  |  | 696.1449 |  | 0.21735 | 2.8255
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕР 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт | 6 | 23.3341 | 19.5304 | 0 | 1541.813 | 416.4969 | 887.073 | 0 | 0.46575 | 2.7945
[6 empty] | 3.8036 | 3.3534 |  |  |  | 367.1973 |  | 0.2484 | 1.4904
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 6 | 32.2913 | 26.082 | 0.08 | 2164.7403 | 671.1551 | 1184.6444 | 0 | 0.66835 | 4.0101
[6 empty] | 6.1293 | 3.1516 |  |  |  | 345.0975 |  | 0.23287 | 1.3973
кОТ=1.630125 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.630125 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 82870.2423 | 27195.7767 | 44228.1361 | 0 |  | 168.6683
[11 empty] | 10456.6231 |  |  | 48.4535
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 71423.9127
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 27195.7767
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 33771.5129
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 10456.6231
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 11446.3295
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 82870.2423
Раздел 2. Раздел 2. Материал
7 | 7 |  | Опора СВ-95-3 | шт. | 8 | 5750 | 0 | 5750 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 8 |  | Опора СВ-95-3 | шт. | 8 | 5750 | 0 | 5750 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 9 |  | Катанка 6мм | кг | 15 | 45.966 | 0 | 45.966 | 689.49 | 0 | 0 | 689.49 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | Кронштейн крепления укосов У-4 | шт. | 5 | 604.178 | 0 | 604.178 | 3020.89 | 0 | 0 | 3020.89 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 11 |  | Траверса ТН-9 | шт. | 6 | 372 | 0 | 372 | 2232 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Хомут Х42 | шт. | 6 | 130.1267 | 0 | 130.1267 | 780.7602 | 0 | 0 | 780.7602 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 13 |  | Изолятор ТФ-20 | шт. | 12 | 69.7083 | 0 | 69.7083 | 836.4996 | 0 | 0 | 836.4996 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 14 |  | Колпачки К-5 | шт. | 12 | 4.5592 | 0 | 4.5592 | 54.7104 | 0 | 0 | 54.7104 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 15 |  | Опора стойка СВ-95-3 | шт. | 2 | 5750 | 0 | 5750 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 16 |  | Кронштейн крепления укосов У-4 | шт. | 2 | 604.175 | 0 | 604.175 | 1208.35 | 0 | 0 | 1208.35 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 17 |  | Опора СВ-95-3 | шт. | 8 | 5750 | 0 | 5750 | 46000 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 158322.7002 | 0 | 0 | 158322.7002 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 158322.7002
|  |  | Материалы | [5 empty] | 158322.7002
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 158322.7002
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 241192.9425
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 229746.6129
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 27195.7767
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 33771.5129
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 10456.6231
|  |  | Материалы | [5 empty] | 158322.7002
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 37652.3998
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 11446.3295
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 132.25
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 241325.1925
Сумма прописью: |  |  | Двести сорок одна тысяча триста двадцать пять рублей 19 копеек
|  | ( | 241325.1925 | )
|  | Составил: инженер ПТО (В.П. Самкова) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)