## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП№16 с заменой неизолированных проводов на СИП
наименование, адрес
Объект: |  | ВЛИ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№16
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 30.06.2019 |  |  | 01.06.2019 |  | 30.06.2019
АКТ о приемке выполненных работ № 2.1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 184951.52
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и констукций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕР 33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт | 11 | 285.021 | 187.1384 | 45.61 | 30332.7389 | 10493.7395 | 15583.0104 | 0 | 5.8995 | 64.8945
[6 empty] | 52.2727 | 17.4656 |  |  |  | 3506.2242 |  | 1.5059 | 16.5652
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕР 33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт | 3 | 595.1174 | 440.8479 | 45.61 | 18446.8102 | 5949.1063 | 10011.6558 | 0 | 12.2647 | 36.7942
[6 empty] | 108.6595 | 40.7066 |  |  |  | 2228.6836 |  | 3.5086 | 10.5259
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕР 33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт | 1 | 921.8099 | 709.6322 | 45.61 | 9697.652 | 3039.861 | 5371.9159 | 0 | 18.8008 | 18.8008
[6 empty] | 166.5677 | 65.205 |  |  |  | 1189.9913 |  | 5.62 | 5.62
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕР 33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт | 11 | 20.2601 | 17.093 | 0 | 2431.4832 | 635.7953 | 1423.3362 | 0 | 0.38812 | 4.2694
[6 empty] | 3.1671 | 2.9342 |  |  |  | 589.0457 |  | 0.21735 | 2.3908
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕР 33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт | 4 | 23.3341 | 19.5304 | 0 | 1027.8753 | 277.6646 | 591.382 | 0 | 0.46575 | 1.863
[6 empty] | 3.8036 | 3.3534 |  |  |  | 244.7982 |  | 0.2484 | 0.9936
кОТ=1.5525 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.5525 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 4 | 32.2913 | 26.082 | 0.08 | 1443.1602 | 447.4367 | 789.763 | 0 | 0.66835 | 2.6734
[6 empty] | 6.1293 | 3.1516 |  |  |  | 230.065 |  | 0.23287 | 0.9315
кОТ=1.630125 , кЭМ=1.5525 , кОТМ=1.5525 , кЗТ=1.630125 , кЗТМ=1.5525 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=18.25 ЭМ=7.57 ОТМ=18.25 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 63379.7198 | 20843.6034 | 33771.0633 | 0 |  | 129.2953
[11 empty] | 7988.8079 |  |  | 37.0271
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 54614.6667
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 20843.6034
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 25782.2554
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 7988.8079
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 8765.053
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 63379.7198
Раздел 2. Раздел 2. Материал
7 | 7 |  | Опора СВ-95-3 | шт. | 10 | 5750 | 0 | 5750 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 8 |  | Кронштейн крепления укосов У-4 | шт. | 6 | 604.1767 | 0 | 604.1767 | 3625.0602 | 0 | 0 | 3625.0602 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 9 |  | Траверса ТН-9 | шт. | 4 | 372 | 0 | 372 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | Хомут Х42 | шт. | 4 | 130.1267 | 0 | 130.1267 | 520.5068 | 0 | 0 | 520.5068 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 11 |  | Изолятор ТФ-20 | шт. | 8 | 69.7083 | 0 | 69.7083 | 557.6664 | 0 | 0 | 557.6664 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Колпачки К-5 | шт. | 8 | 4.5592 | 0 | 4.5592 | 36.4736 | 0 | 0 | 36.4736 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 13 |  | Опора стойка СВ-95-3 | шт. | 10 | 5750 | 0 | 5750 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 121227.707 | 0 | 0 | 121227.707 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 121227.707
|  |  | Материалы | [5 empty] | 121227.707
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 121227.707
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 184607.4268
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 175842.3737
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 20843.6034
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 25782.2554
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 7988.8079
|  |  | Материалы | [5 empty] | 121227.707
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 28832.4113
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 8765.053
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 344.09
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 184951.5168
Сумма прописью: |  |  | Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один рубль 52 копейки
|  | ( | 184951.5168 | )
|  | Составил: инженер ПТО (В.П. Самкова) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)