## Table 1
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений
наименование субъекта естественной монополии |  |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
предыдущая отчетная дата
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Статус проекта |  |  | Ход реализации проекта |  | Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период
|  |  |  | Статус на предыдущую отчетную дату | Текущий статус | Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска) | Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период | Оценка соответствия фактического хода проекта плану | Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС) | Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период, без НДС | Причины отклонения
[9 empty] | млн. руб. | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
2 Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры
3 Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение затрат)
5 Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка |  | Н_РК-ВЛ0101 | не применимо | действующий | действующий | без изменений | нет | соответствует | 0.424 | 0.426 | Отклонение минимальное в большую сторону
6 Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
6.1 Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства |  | H_М0101 | не применимо | действующий | действующий | без изменений | нет | соответствует | 0 | 0 | нд
6.2 Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства |  | H_ОЗ0102 | не применимо | действующий | действующий | без изменений | нет | соответствует | 0 | 0 | нд
III. Проекты развития новых направлений
7 Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки
8 Инновационное развитие
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии