## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ РСТ Пермского края № СЭД-46-04-38-12 от 12.09.2018 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 6.02 | 3.54 | 6.02 | 6.02 | 3.54 | 0 | 0 | 0.51 | 0.511 | 1.53 | 3.03 | 3.98 | 0 | 2.48 | 1.5 | 49.505 | Перевыполнение плана
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | -0.2 | 100 | Не выполнение из-за подрядной организации
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | -0.5 | 100 | Не выполнение из-за подрядной организации
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.12 | 3.54 | 8.12 | 8.12 | 3.54 | 0 | 0 | 0.51 | 0.511 | 2.23 | 3.03 | 5.38 | 0 | 4.58 | 0.8