## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2019 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ РСТ Пермского края № СЭД-46-04-38-12 от 12.09.2018 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 5 | 2.946 |  | 2.054 | 5.004 | 2.946 | 0 | 0 | 0.424 | 0.426 | 1.27 | 2.52 | 3.31 |  |  | -1.25 | 1.25 | 49.6032 | Перевыполнение плана
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 0.2 | -0.2 | 100 | Не выполнение из-за подрядной организации
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 0.5 | -0.5 | 100 | Не выполнение из-за подрядной организации
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.1 | 2.946 |  | 4.154 | 7.104 | 2.946 | 0 | 0 | 0.424 |  | 1.97 |  | 4.71 |  |  | -0.55 | 0.55