## стр.1
Приложение N 5 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ РСТ Пермского края № СЭД-46-04-38-12 от 12.09.2018 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | КЛ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП№16, КЛ, ВЛЗ 10 кВ |  |  | 6.306 |  | 0.205 |  |  | 2019-12-30 |  |  | 6.458 |  | 0.215 |  |  |  |  | 0.152 |  | 0.01 |  |  | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.