## стр.1
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2019
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ РСТ Пермского края № СЭД-46-04-38-12 от 12.09.2018 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 5.005 |  | 5.005 |  |  | 6.511 |  |  |  | 5.634 |  |  | 6.673 |  |  | -0.629 | -12.5674 |  |  | Перевыполнение плана, т.к. материал подорожал
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.526 | [8 empty] | 0.074 | 14.0684 | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением объема выполненных работ
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 0.945 | [8 empty] | 0.555 | 58.7302 | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением объема выполненных работ
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.105 | 2.1 | 5.005 | 0 | 0 | 6.511 | 0 | 0 | 1.471 | 5.634 | 0 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | -0.629 | -12.5674 | 0.629 | 72.7986