## стр.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2019 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю директор МУП "ЧГКЭС" Шангараев Д.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 02 | " | марта |  |  | 20 | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 8.005 | 8.005 | 8.457 | 8.457 | 8.457 | 0 | -0.452 | -5.6465 |  |  | - |  |  | - | -
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 8.005 | 8.005 | 8.457 | 8.457 | 8.457 | 0 | -0.452 | -5.6465 |  |  | - |  |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 8.005 | 8.005 | 8.457 | 8.457 | 8.457 | 0 | -0.452 | -5.6465 |  |  | - |  |  | - | -
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка |  |  | 5.905 | 5.905 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 0 | -0.856 | -14.4962 |  |  | - |  |  | - | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0 | 0.026 | 4.3333 |  |  | - |  |  | - | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 0 | 0.378 | 25.2 |  |  | - |  |  | - | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.