## стр.1
Приложение N 2 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ РСТ Пермского края № СЭД-46-04-38-12 от 12.09.2018 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
5.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | Н_РК-ВЛ0101 | 5.005 | 5.005 |  | 5.634 |  | -0.629 |  | 5.005 |  | 5.634 |  | -0.629 |  | -0.629 |  | -12.5674 | Перевыполнение плана, т.к. материал подорожал
6.1 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | H_М0101 | 0.6 | 0.6 |  | 0.526 |  | 0.074 |  | 0.6 |  | 0.526 |  | 0.074 |  | 0.074 |  | 14.0684 | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением объема выполненных работ
6.2 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | H_ОЗ0102 | 1.5 | 1.5 |  | 0.945 |  | 0.555 |  | 1.5 |  | 0.945 |  | 0.555 |  | 0.555 |  | 58.7302 | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением объема выполненных работ
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.105 | 7.105 |  | 7.105 |  | 0 |  | 7.105 |  | 7.105 |  | 0 |  | 0 |  | 60.2312
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".