## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2020 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 1.2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова; 3: К_ВЛ-02; 4: 0.63202; 5.2: 0.63202; 5.5: 0.8 | [15 empty] | 0.63202 |  |  | 0.8 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.2.2.2; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая; 3: К_ВЛ-01; 4: 1.101; 5.2: 1.101; 5.5: 1.18 | [15 empty] | 0.73398 | [6 empty] | 0.36699 |  |  | 1.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.2.2.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева; 3: К_ВЛ-03; 4: 0.59881; 5.2: 0.59881; 5.5: 0.65 | [15 empty] | 0.39921 | [6 empty] | 0.1996 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.2.2.4; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная; 3: К_ВЛ-04; 4: 0.47353; 5.2: 0.47353; 5.5: 0.32 | [15 empty] | 0.47353 |  |  | 0.32 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана; 3: К_ТП-01; 4: 0.26536; 5.2: 0.26536; 5.3: 0.4 | [8 empty] | 0.26536 | 0.4 | [19 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная; 3: К_ТП-02; 4: 0.26498; 5.2: 0.26498; 5.3: 0.4 | [8 empty] | 0.26498 | 0.4 | [19 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: К_ТП-03; 4: 0.20236; 5.2: 0.20236; 5.3: 0.25 | [8 empty] | 0.20236 | 0.25 | [19 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная; 3: К_ТП-04; 4: 0.33444; 5.2: 0.33444; 5.3: 0.63 | [15 empty] | 0.33444 | 0.63 | [12 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова; 3: К_ТП-05; 4: 0.2605; 5.2: 0.2605; 5.3: 0.4 | [15 empty] | 0.2605 | 0.4 | [12 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.6.1; 2: Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК; 3: К_АВ-01; 4: 0.665; 5.2: 0.665; 5.7: 1 |  | 0.665 |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | #DIV/0! | -0.665 | #DIV/0! | Выполнение мероприятия перенеслось в связи с проблемами связанными с закупочной деятельностью
1: 1.6.2; 2: Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства; 3: К_М-01; 4: 0.625; 5.1: 0.625; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.625 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.6.3; 2: Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства; 3: К_ОЗ-01; 4: 0.25; 5.1: 0.25; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.25 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.673 | 0.875 | 4.798 | 2.08 | 0 | 52.95 | 0 | 1 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7327 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8337 | 1.03 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.875 | 0.56659 | 0 | 0 | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.665