## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 | 0.63202 | 0 |  | 0.63202 | 0.63202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63202 |  | 0 |  |  | 0.63202 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 | 1.101 | 0 |  | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73398 |  | 0.36699 |  |  | 1.101 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 | 0.59881 | 0 |  | 0.59881 | 0.59881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39921 |  | 0.1996 |  |  | 0.59881 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 | 0.47353 | 0 |  | 0.47353 | 0.47353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47353 |  | 0 |  |  | 0.47353 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 | 0.26536 | 0 |  | 0.26536 | 0.26536 | 0 | 0 | 0 | 0.26536 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.26536 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 | 0.26498 | 0 |  | 0.26498 | 0.26498 | 0 | 0 | 0 | 0.26498 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.26498 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 | 0.20236 | 0 |  | 0.20236 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0.20236 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.20236 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 | 0.33444 | 0 |  | 0.33444 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33444 |  | 0 |  |  | 0.33444 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 | 0.2605 | 0 |  | 0.2605 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2605 |  | 0 |  |  | 0.2605 | 0 | #DIV/0!
1.6.1 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | К_АВ-01 | 0.665 | 0 |  | 0.665 | 0.665 | 0 | 0.665 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.665 | -0.665 | -100 | Выполнение мероприятия перенеслось в связи с проблемами связанными с закупочной деятельностью
1.6.2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | К_М-01 | 0.625 | 0 |  | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.625 |  |  | 0.625 | 0 | #DIV/0!
1.6.3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | К_ОЗ-01 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.673 | 0 |  | 5.673 | 5.673 | 0 | 0.665 | 0 | 0.7327 | 0 | 2.8337 | 0 | 1.4416 |  |  | 5.673 | -0.665