## стр.1
Приложение N 15 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
1: 1.2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова; 3: К_ВЛ-02; 5.3: 0.8 | [16 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0 | [20 empty] | 0.825 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.2.2; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая; 3: К_ВЛ-01; 5.3: 1.18 | [23 empty] | 1.18 | [6 empty] | 0 | [27 empty] | 1.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.2.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева; 3: К_ВЛ-03; 5.3: 0.61; 5.5: 0.04 | [23 empty] | 0.61 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.67 |  | 0.041 | [11 empty] | 0.67 |  | 0.041 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | Опережение графика
1: 1.2.2.2.4; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная; 3: К_ВЛ-04; 5.3: 0.32 | [16 empty] | 0.32 | [13 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана; 3: К_ТП-01; 5.1: 0.4 | [7 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная; 3: К_ТП-02; 5.1: 0.4 | [7 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: К_ТП-03; 5.1: 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная; 3: К_ТП-04; 5.1: 0.63 | [14 empty] | 0.63 | [13 empty] | 0 | [20 empty] | 0.63 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова; 3: К_ТП-05; 5.1: 0.4 | [14 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0 | [20 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.6.1; 2: Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК; 3: К_АВ-01; 5.7: 1 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенеслось в связи с проблемами связанными с закупочной деятельностью
1: 1.6.2; 2: Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства; 3: К_М-01; 5.7: 25 | [27 empty] | 25 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19
1: 1.6.3; 2: Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства; 3: К_ОЗ-01; 5.7: 25 | [27 empty] | 25 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 2.08 | 0 | 2.91 | 0 | 0.04 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0.04 | 0 | 50 | 1.05 | 0 | 0.67 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.67 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0.041 | 0 | -20
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.