## стр.1
Приложение N 16 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[6 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2020 |  | года
|  | Отчет об исполнении инвестиционной программы |  |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [8 empty] | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
1: 1.2.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова; 3: К_ВЛ-02; 4: ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44; 5.3: 0.8 | [12 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0.825 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1: 1.2.2.2.2; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая; 3: К_ВЛ-01; 4: ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44; 5.3: 0.84 | [17 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 1.66 |  |  | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
1: 1.2.2.2.3; 2: Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева; 3: К_ВЛ-03; 4: ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111; ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111; 5.3: 0.54 | [17 empty] | 0.54 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.54 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | Опережение графика
1: 1.2.2.2.4; 2: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная; 3: К_ВЛ-04; 4: ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39; 5.3: 0.56 | [12 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.1; 2: Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана; 3: К_ТП-01; 4: Тр-р ТМ-250 кВА; 5.1: 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.2; 2: Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная; 3: К_ТП-02; 4: Тр-р ТМ-250 кВА; 5.1: 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.3; 2: Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: К_ТП-03; 4: Тр-р ТМ-250 кВА; 5.1: 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.4; 2: Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная; 3: К_ТП-04; 4: Тр-р ТМ-400 кВА; 5.1: 0.4 | [10 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1.2.5; 2: Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова; 3: К_ТП-05; 4: Тр-р ТМ-315 кВА; 5.1: 0.315 | [10 empty] | 0.315 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0.315 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 1.465 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0