## стр.1
Приложение N 18 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[10 empty] | за год | 2020
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в cфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствую- щего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 | [6 empty] | 0,8 км | 0,825 км |  |  |  |  | 0,8 км | 0,825 км |  |  |  |  | 0,8 км | 0,825 км
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 | [6 empty] | 1,18 км | 1,66 км |  |  |  |  | 1,18 км | 1,66 км |  |  |  |  | 1,18 км | 1,66 км
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 | [6 empty] | 0,65 км | 0,711 км |  |  |  |  | 0,65 км | 0,711 км |  |  |  |  | 0,65 км | 0,711 км
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 | [6 empty] | 0,32 км | 0,65 км |  |  |  |  | 0,32 км | 0,65 км |  |  |  |  | 0,32 км | 0,65 км
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 | [6 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 | [6 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 | [6 empty] | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0,25 МВА | 0,25 МВА
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 | [6 empty] | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 0,63 МВА | 0,63 МВА
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 | [6 empty] | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА
1.6.1 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | К_АВ-01 | [30 empty] | 1 шт. | 1 шт.
1.6.2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | К_М-01 | [24 empty] | 25 км | 6 км
1.6.3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | К_ОЗ-01 | [24 empty] | 25 км | 35 км