## стр.1
Приложение N 4 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 |  | 3 |  |  | 0.8 |  |  | 3 |  |  | 0.83 | [7 empty] | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 |  | 4 |  |  | 1.18 |  |  | 4 |  |  | 1.66 | [7 empty] | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 |  | 4 |  |  | 0.65 |  |  | 2 |  |  | 0.71 | [7 empty] | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 |  | 3 |  |  | 0.32 |  |  | 4 |  |  | 0.65 | [7 empty] | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 |  | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 2 | 0.4
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 |  | 2 | 0.4 |  |  |  |  | 2 | 0.4
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 |  | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 2 | 0.25
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 |  | 3 | 0.63 |  |  |  |  | 3 | 0.63
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 |  | 3 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.4
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 2.08 |  | 2.95 |  |  |  | 2.08 |  | 3.85
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.