## стр.1
Приложение N 5 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 2020-07-31 |  |  | 0.825 | [6 empty] | 0.025 |  |  |  |  | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  |  | 1.66 | [6 empty] | 0.48 |  |  |  |  | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 |  |  |  | 0.61 |  | 0.04 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 0.67 |  | 0.041 |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.001 |  |  | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 2020-10-31 |  |  | 0.65 | [6 empty] | 0.33 |  |  |  |  | Небольшие отклонения в связи с разукрупнением
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 |  | 0.4 | [6 empty] | 2020-05-27 | 0.4 | [6 empty] | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 |  | 0.4 | [6 empty] | 2020-06-09 | 0.4 | [6 empty] | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 |  | 0.25 | [6 empty] | 2020-07-02 | 0.25 | [6 empty] | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 |  | 0.63 | [6 empty] | 2020-08-05 | 0.63 | [6 empty] | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 |  | 0.4 | [6 empty] | 2020-09-01 | 0.4 | [6 empty] | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.