## стр.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2020 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю директор МУП "ЧГКЭС" Шангараев Д.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 23 | " | марта |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 6.6326 | 6.6326 | 6.7054 | 6.7054 | 6.7054 | 0 | -0.07289 | -1.099 |  |  | - |  |  | - | В связи с тем, что организация подрядчик работает без НДС
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 6.6326 | 6.6326 | 6.7054 | 6.7054 | 6.7054 | 0 | -0.07289 | -1.099 |  |  | - |  |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 6.6326 | 6.6326 | 6.7054 | 6.7054 | 6.7054 | 0 | -0.07289 | -1.099 |  |  | - |  |  | - | -
3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова |  |  | 0.75842 | 0.75842 | 0.75877 | 0.75877 | 0.75877 | 0 | -0.00035 | -0.046149 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая |  |  | 1.3212 | 1.3212 | 1.3871 | 1.3871 | 1.3871 | 0 | -0.06593 | -4.9903 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева |  |  | 0.71857 | 0.71857 | 0.73543 | 0.73543 | 0.73543 | 0 | -0.01686 | -2.3463 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
6 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная |  |  | 0.56824 | 0.56824 | 0.63664 | 0.63664 | 0.63664 | 0 | -0.0684 | -12.0372 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
7 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана |  |  | 0.31843 | 0.31843 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32917 | 0 | -0.01074 | -3.3728 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
8 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная |  |  | 0.31798 | 0.31798 | 0.32896 | 0.32896 | 0.32896 | 0 | -0.01098 | -3.453 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
9 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина |  |  | 0.24283 | 0.24283 | 0.27684 | 0.27684 | 0.27684 | 0 | -0.03401 | -14.0057 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
10 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная |  |  | 0.40133 | 0.40133 | 0.42878 | 0.42878 | 0.42878 | 0 | -0.02745 | -6.8398 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
11 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова |  |  | 0.3126 | 0.3126 | 0.32921 | 0.32921 | 0.32921 | 0 | -0.01661 | -5.3135 | [6 empty] | Фактические затраты больше плановых в связи с подорожанием цен на материалы используемых при реконструкции
12 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК |  |  | 0.798 | 0.798 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0 | -0.19602 | -24.5639 | [6 empty] | Фактическая стоимость автомобиля выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2020 году
13 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства |  |  | 0.625 | 0.625 | 0.14775 | 0.14775 | 0.14775 | 0 | 0.47725 | 76.36 | [6 empty] | Фактические расходы меньше плановых в связи с понижением максимальной цены на торгах и уменьшением фактического объема выполненных работ
14 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.35279 | 0.35279 | 0.35279 | 0 | -0.10279 | -41.116
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.