## стр.1
Приложение N 6 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2020
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 | ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.825 |  |  |  |  | 0.025
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 | ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44 |  |  | 0.84 | [5 empty] | 0.66 |  |  |  |  | -0.18
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 | ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111; ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111 |  |  | 0.54 | [5 empty] | 0.54 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 | ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39 |  |  | 0.56 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 0.09
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 | Тр-р ТМ-250 кВА | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 | Тр-р ТМ-250 кВА | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 | Тр-р ТМ-250 кВА | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 | Тр-р ТМ-400 кВА | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 | Тр-р ТМ-315 кВА | 0.315 | [5 empty] | 0.315 |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 1.465 |  | 2.74 |  |  |  | 1.465 |  | 2.675 |  |  | 0 |  | -0.065