## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года (N+1) в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 | 0.75842 | 0.75842 | 0.75877 | -0.00035 | 0.75842 |  |  | 0.75842 |  | 0.75877 |  |  | 0.75877 |  | -0.00035 | -0.00035 | -0.046127 |  |  |  |  | -0.00035 | -0.046149 |  |  | Удорожание материала
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3871 | -0.06593 | 1.3212 |  |  | 1.3212 |  | 1.3871 |  |  | 1.3871 |  | -0.06593 | -0.06593 | -4.7531 |  |  |  |  | -0.06593 | -4.9903 |  |  | Удорожание материала
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 | 0.71857 | 0.71857 | 0.73543 | -0.01686 | 0.71857 |  |  | 0.71857 |  | 0.73543 |  |  | 0.73543 |  | -0.01686 | -0.01686 | -2.2925 |  |  |  |  | -0.01686 | -2.3463 |  |  | Удорожание материала, опережение графика
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 | 0.56824 | 0.56824 | 0.63664 | -0.0684 | 0.56824 |  |  | 0.56824 |  | 0.63664 |  |  | 0.63664 |  | -0.0684 | -0.0684 | -10.7439 |  |  |  |  | -0.0684 | -12.0372 |  |  | Удорожание материала
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 | 0.31843 | 0.31843 | 0.32917 | -0.01074 | 0.31843 |  |  | 0.31843 |  | 0.32917 |  |  | 0.32917 |  | -0.01074 | -0.01074 | -3.2628 |  |  |  |  | -0.01074 | -3.3728 |  |  | Удорожание материала
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 | 0.31798 | 0.31798 | 0.32896 | -0.01098 | 0.31798 |  |  | 0.31798 |  | 0.32896 |  |  | 0.32896 |  | -0.01098 | -0.01098 | -3.3378 |  |  |  |  | -0.01098 | -3.453 |  |  | Удорожание материала
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 | 0.24283 | 0.24283 | 0.27684 | -0.03401 | 0.24283 |  |  | 0.24283 |  | 0.27684 |  |  | 0.27684 |  | -0.03401 | -0.03401 | -12.2851 |  |  |  |  | -0.03401 | -14.0057 |  |  | Удорожание материала
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 | 0.40133 | 0.40133 | 0.42878 | -0.02745 | 0.40133 |  |  | 0.40133 |  | 0.42878 |  |  | 0.42878 |  | -0.02745 | -0.02745 | -6.4019 |  |  |  |  | -0.02745 | -6.8398 |  |  | Удорожание материала
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 | 0.3126 | 0.3126 | 0.32921 | -0.01661 | 0.3126 |  |  | 0.3126 |  | 0.32921 |  |  | 0.32921 |  | -0.01661 | -0.01661 | -5.0454 |  |  |  |  | -0.01661 | -5.3135 |  |  | Удорожание материала
1.6.1 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | К_АВ-01 | 0.798 | 0.798 | 0.99402 | -0.19602 | 0.798 |  |  | 0.798 |  | 0.99402 |  |  | 0.99402 |  | -0.19602 | -0.19602 | -19.7199 |  |  |  |  | -0.19602 | -24.5639 |  |  | Выполнение мероприятия перенеслось в связи с проблемами связанными с закупочной деятельностью
1.6.2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | К_М-01 | 0.625 | 0.625 | 0.14775 | 0.47725 | 0.625 |  |  | 0.625 |  | 0.14775 |  |  | 0.14775 |  | 0.47725 | 0.47725 | 323.0118 |  |  |  |  | 0.47725 | 76.36 |  |  | В рамках аукциона, цена была снижена
1.6.3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | К_ОЗ-01 | 0.25 | 0.25 | 0.35279 | -0.10279 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.35279 |  |  | 0.35279 |  | -0.10279 | -0.10279 | -29.1363 |  |  |  |  | -0.10279 | -41.116
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.6326 | 6.6326 | 6.7054 | -0.07289 | 6.6326 |  |  | 6.6326 |  | 6.7054 |  |  | 6.7054 |  | -0.07289 | -0.07289 | [5 empty] | -0.07289
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".