## стр.1
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ ПС «Тяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердлова, ул. О. Кошевого, ул. Попова | К_ВЛ-02 | 0.63202 |  | 0.63202 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.63231 |  |  | 0.825 |  |  |  |  | -0.00029 | -0.045885 | Удорожание материала
1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая | К_ВЛ-01 | 1.101 |  | 1.101 |  |  | 1.18 |  |  |  | 1.1559 |  |  | 1.66 |  |  |  |  | -0.05494 | -4.9901 | Удорожание материала
1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева | К_ВЛ-03 | 0.59881 |  | 0.59881 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.61278 |  |  | 0.711 |  |  |  |  | -0.01397 | -2.333 | Удорожание материала, опережение графика
1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фид.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная | К_ВЛ-04 | 0.47353 |  | 0.47353 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.53053 |  |  | 0.65 |  |  |  |  | -0.057 | -12.0373 | Удорожание материала
1.2.1.2.1 | Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана | К_ТП-01 | 0.26536 |  | 0.26536 | 0.4 | [5 empty] | 0.27431 | 0.4 | [6 empty] | -0.00895 | -3.3728 | Удорожание материала
1.2.1.2.2 | Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная | К_ТП-02 | 0.26498 |  | 0.26498 | 0.4 | [5 empty] | 0.27413 | 0.4 | [6 empty] | -0.00915 | -3.4531 | Удорожание материала
1.2.1.2.3 | Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | К_ТП-03 | 0.20236 |  | 0.20236 | 0.25 | [5 empty] | 0.2307 | 0.25 | [6 empty] | -0.02834 | -14.0047 | Удорожание материала
1.2.1.2.4 | Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | К_ТП-04 | 0.33444 |  | 0.33444 | 0.63 | [5 empty] | 0.35732 | 0.63 | [6 empty] | -0.02288 | -6.8413 | Удорожание материала
1.2.1.2.5 | Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменево, ул. Кирова | К_ТП-05 | 0.2605 |  | 0.2605 | 0.4 | [5 empty] | 0.27434 | 0.4 | [6 empty] | -0.01384 | -5.3129 | Удорожание материала
1.6.1 | Приобретение 5-ми местного автомобиля УАЗ ПАТРИОТ КЛАССИК | К_АВ-01 | 0.665 |  | 0.665 |  |  |  |  | 1 |  | 0.828 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.163 | -24.5113 | Выполнение мероприятия перенеслось в связи с проблемами связанными с закупочной деятельностью
1.6.2 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | К_М-01 | 0.625 | 0.625 |  |  |  | 25 |  |  | 0.14775 |  |  |  | 6 |  |  | 0.47725 | 76.36 |  |  | В рамках аукциона, цена была снижена
1.6.3 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | К_ОЗ-01 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 25 |  |  | 0.35188 |  |  |  | 35 |  |  | -0.10188 | -40.752
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.673 | 0.875 | 4.798 | 2.08 | 0 | 52.95 | 0 | 1 | 0.49963 | 5.1703 | 2.08 | 0 | 44.846 | 0 | 1 | 0.37537 |  | -0.37236