## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.1.2.7 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-02 | 0.20236 | 0.20365 |  | -0.001294 | 0.20236 | 0.20365 | 0 | 0 | 0.20236 | 0.20365 | 0 |  | 0 |  |  | -0.20495 | 0.001294 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.8 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-03 | 0.2607 | 0 |  | 0.2607 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2607 | -0.2607 | #DIV/0! | Выполнение работ перенесено на 3 кв. 2021 г., т.к. поставщик нарушил сроки поставки трансформатора, по закупочной деятельности
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | L_ТП-01 | 0.25679 | 0 |  | 0.25679 | 0.25679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25679 |  | 0 |  |  | 0.25679 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.9 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | L_ТП-04 | 0.26056 | 0 |  | 0.26056 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26056 |  | 0 |  |  | 0.26056 | 0 | #DIV/0!
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | L_АВ-01 | 3.4167 | 4.509 |  | -1.0923 | 3.4167 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 |  | 3.4167 |  |  | -5.6013 | 4.509 | #DIV/0! | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
1.6.5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | L_М-01 | 0.625 | 0 |  | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.625 |  |  | 0.625 | 0 | #DIV/0!
1.6.6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | L_ОЗ-01 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.2721 | 4.7127 |  | 0.55943 | 5.2721 | 4.7127 | 0 | 0 | 0.46306 | 4.7127 | 0.51735 | 0 | 4.2917 |  |  | -4.1532 | 4.2496