## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка, ул. Юбилейная
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 30.09.2021 |  |  | 01.09.2021 |  | 30.09.2021
АКТ о приемке выполненных работ № 3
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 283368.07
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и констукций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 795.339 | 599.886 | 0 | 10479.7233 | 4008.741 | 4745.0983 | 0 | 20.3175 | 20.3175
[6 empty] | 195.453 | 81.351 |  |  |  | 1668.509 |  | 6.372 | 6.372
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 2302.668 | 1199.772 | 711.99 | 20959.4466 | 8017.4821 | 9490.1965 | 0 | 40.635 | 40.635
[6 empty] | 390.906 | 162.702 |  |  |  | 3337.018 |  | 12.744 | 12.744
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.37 | 7.36 | 6.25 | 0 | 115.405 | 31.1896 | 67.7294 | 0 | 0.142 | 0.19454
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 23.0409 |  | 0.071 | 0.09727
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.37 | 7.36 | 6.25 | 0 | 115.405 | 31.1896 | 67.7294 | 0 | 0.142 | 0.19454
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 23.0409 |  | 0.071 | 0.09727
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.62 | 7.36 | 6.25 | 0 | 136.4643 | 36.8811 | 80.0888 | 0 | 0.142 | 0.23004
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 27.2455 |  | 0.071 | 0.11502
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.62 | 7.36 | 6.25 | 0 | 136.4643 | 36.8811 | 80.0888 | 0 | 0.142 | 0.23004
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 27.2455 |  | 0.071 | 0.11502
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=20.51 ЭМ=7.91 ОТМ=20.51 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 31942.9085 | 12162.3644 | 14530.931 | 0 |  | 61.8017
[11 empty] | 5106.0999 |  |  | 19.5406
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 26693.2954
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12162.3644
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 9424.8312
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 5106.0999
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 5249.6131
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 31942.9085
Раздел 2. Раздел 2. Материал
7 | 7 |  | Трансформатор силовой ТМГ12-400/10/0.4 | шт. | 1 | 251250 | 0 | 251250 | 251250 | 0 | 0 | 251250 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 251250 | 0 | 0 | 251250 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 251250
|  |  | Материалы | [5 empty] | 251250
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 251250
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 283192.9085
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 277943.2954
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12162.3644
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 9424.8312
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 5106.0999
|  |  | Материалы | [5 empty] | 251250
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 17268.4642
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 5249.6131
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 175.17
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 283368.0685
Сумма прописью: |  |  | Двести восемьдесят три тысячи триста шестьдесят восемь рублей 07 копеек
|  | ( | 283368.0685 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.В. Пустогов) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)