## стр.1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2021 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Иденти- фикатор инвести- ционного проекта | Первона- чальная стоимость прини- маемых к учету основных средств и немате- риальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | немате- риальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1: 1.2.1.2.7; 2: Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: L_ТП-02; 4: 0.20236; 5.2: 0.20236; 5.3: 0.25 | [8 empty] | 0.20236 | 0.25 | [19 empty] | 0.20236 | 0.25 | [12 empty] | 0.20236 | 0.25 | [18 empty] | 0 | #DIV/0! | -0.20236 | -100 | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1: 1.2.1.2.8; 2: Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина; 3: L_ТП-03; 4: 0.2607; 5.2: 0.2607; 5.3: 0.4 | [8 empty] | 0.2607 | 0.4 | [40 empty] | 0.3 | 0.4 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.0393 | 13.1 | Выполнение работ перенесено на 3 кв. 2021 г., т.к. поставщик нарушил сроки поставки трансформатора, по закупочной деятельности
1: 1.2.1.2.6; 2: Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира; 3: L_ТП-01; 4: 0.25679; 5.2: 0.25679; 5.3: 0.4 | [15 empty] | 0.25679 | 0.4 | [33 empty] | 0.3 | 0.4 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.3 | 100
1: 1.2.1.2.9; 2: Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная; 3: L_ТП-04; 4: 0.26056; 5.2: 0.26056; 5.3: 0.4 | [15 empty] | 0.26056 | 0.4 | [33 empty] | 0.3 | 0.4 | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | 0.3 | 100
1: 1.6.4; 2: Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном; 3: L_АВ-01; 4: 3.4167; 5.2: 3.4167; 5.7: 1 | [22 empty] | 3.4167 |  |  |  |  | 1 |  | 3.4167 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.4167 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 3.4167 | 100 | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
1: 1.6.5; 2: Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства; 3: К_М-01; 4: 0.625; 5.1: 0.625; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.625 |  |  |  | 25 | [37 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1: 1.6.6; 2: Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства; 3: К_ОЗ-01; 4: 0.25; 5.1: 0.25; 5.5: 25 | [21 empty] | 0.25 |  |  |  | 25 | [23 empty] | 0.1762 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.1762 | 100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.2721 | 0.875 | 4.3971 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51735 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.4167 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3.619 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1762 | 0.9 | 1.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0298