## стр.1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.1.2.7 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-02 | 0.24283 | 0.24438 | -0.00155 | 0.24283 | 0.24438 | 0 | 0 | 0.24283 | 0.24438 | 0 |  | 0 |  | -0.24593 | 0.00155 | 0.63831 | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.8 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-03 | 0.31284 | 0.34 | -0.02716 | 0.31284 | 0.34 | 0 | 0 | 0.31284 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |  | -0.36716 | 0.34 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | L_ТП-01 | 0.30815 | 0.34 | -0.03185 | 0.30815 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0.30815 | 0.34 | 0 |  | -0.37185 | 0.03185 | 10.3359 | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.9 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | L_ТП-04 | 0.31267 | 0.34 | -0.02733 | 0.31267 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31267 | 0.34 | 0 |  | -0.36733 | 0.02733 | 8.7408 | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | L_АВ-01 | 4.1 | 5.4105 | -1.3105 | 4.1 | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 5.4105 | 0 |  | 4.1 |  | -6.721 | 5.4105 | #DIV/0! | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
1.6.5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | L_М-01 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.625 |  | 0.625 | 0 | #DIV/0!
1.6.6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | L_ОЗ-01 | 0.25 | 0.1762 | 0.0738 | 0.25 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1762 | 0.25 |  | -0.1024 | 0.1762 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.1515 | 6.8511 | -0.69959 | 6.1515 | 6.8511 | 0 | 0 | 0.55567 | 5.6549 | 0.62082 | 1.1962 | 4.975 | 0 | -7.5507 | 5.9874 | #DIV/0!