## стр.1
Приложение N 1 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи- катор инвести- ционного проекта | Оценка полной стоимости инвести- ционного проекта в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро- энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финанси- рования капитальных вложений на 01.01.года (N+1) в прогнозных ценах соответст- вующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | При- чины откло- нений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.2.1.2.7 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-02 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24438 | -0.00155 | 0.24283 |  |  | 0.24283 |  | 0.24438 |  |  | 0.24438 |  | -0.00155 | -0.00155 | -0.63426 |  |  |  |  | -0.00155 | -0.63831 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.8 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-03 | 0.31284 | 0.31284 | 0.34 | -0.02716 | 0.31284 |  |  | 0.31284 |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  | -0.02716 | -0.02716 | -7.9882 |  |  |  |  | -0.02716 | -8.6818 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | L_ТП-01 | 0.30815 | 0.30815 | 0.34 | -0.03185 | 0.30815 |  |  | 0.30815 |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  | -0.03185 | -0.03185 | -9.3676 |  |  |  |  | -0.03185 | -10.3359 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.9 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | L_ТП-04 | 0.31267 | 0.31267 | 0.34 | -0.02733 | 0.31267 |  |  | 0.31267 |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  | -0.02733 | -0.02733 | -8.0382 |  |  |  |  | -0.02733 | -8.7408 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | L_АВ-01 | 4.1 | 4.1 | 5.4105 | -1.3105 | 4.1 |  |  | 4.1 |  | 5.4105 |  |  | 5.4105 |  | -1.3105 | -1.3105 | -24.2214 |  |  |  |  | -1.3105 | -31.9634 |  |  | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
1.6.5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | L_М-01 | 0.625 | 0.625 | 0.2192 | 0.4058 | 0.625 |  |  | 0.625 |  | 0.2192 |  |  | 0.2192 |  | 0.4058 | 0.4058 | 185.1277 |  |  |  |  | 0.4058 | 64.928 |  |  | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
1.6.6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | L_ОЗ-01 | 0.25 | 0.25 | 0.619 | -0.369 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.619 |  |  | 0.619 |  | -0.369 | -0.369 | -59.6123 |  |  |  |  | -0.369 | -147.6 |  |  | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.1515 | 6.1515 | 7.5131 | -1.3616 | 6.1515 |  |  | 6.1515 |  | 7.5131 |  |  | 7.5131 |  | -1.3616 | -1.3616 | [5 empty] | -1.3616
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".