## стр.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2021 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю директор МУП "ЧГКЭС" Шангараев Д.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 23 | " | марта |  |  | 20 | 21 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 6.1515 | 6.1515 | 7.5131 | 7.5131 | 7.5131 | 0 | -1.3616 | -22.1343 |  |  | - |  |  | - | В связи с тем, что организация подрядчик работает без НДС
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция |  |  | 6.1515 | 6.1515 | 7.5131 | 7.5131 | 7.5131 | 0 | -1.3616 | -22.1343 |  |  | - |  |  | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности |  |  | 6.1515 | 6.1515 | 7.5131 | 7.5131 | 7.5131 | 0 | -1.3616 | -22.1343 |  |  | - |  |  | - | -
3 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина |  |  | 0.24283 | 0.24283 | 0.24438 | 0.24438 | 0.24438 | 0 | -0.00155 | -0.63831 | [6 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
4 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина |  |  | 0.31284 | 0.31284 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | -0.02716 | -8.6818 | [6 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
5 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира |  |  | 0.30815 | 0.30815 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | -0.03185 | -10.3359 | [6 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
6 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная |  |  | 0.31267 | 0.31267 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | -0.02733 | -8.7408 | [6 empty] | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
7 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном |  |  | 4.1 | 4.1 | 5.4105 | 5.4105 | 5.4105 | 0 | -1.3105 | -31.9634 | [6 empty] | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
8 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства |  |  | 0.625 | 0.625 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0 | 0.4058 | 64.928 | [6 empty] | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
9 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.619 | 0.619 | 0.619 | 0 | -0.369 | -147.6 | [6 empty] | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.