## стр.1
Приложение N 3 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.2.1.2.7 | Реконструкция ТП№121 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-02 | 0.20236 |  | 0.20236 | 0.25 | [5 empty] | 0.20236 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | Фактическая стоимость силового трансформатора немного выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2021 году
1.2.1.2.8 | Реконструкция ТП№61 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | L_ТП-03 | 0.2607 |  | 0.2607 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -0.0393 | -15.0748 | Выполнение работ перенесено на 3 кв. 2021 г., т.к. поставщик нарушил сроки поставки трансформатора, по закупочной деятельности
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП№2 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | L_ТП-01 | 0.25679 |  | 0.25679 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -0.04321 | -16.827
1.2.1.2.9 | Реконструкция ТП№71 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная | L_ТП-04 | 0.26056 |  | 0.26056 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 | [6 empty] | -0.03944 | -15.1366
1.6.4 | Приобретение автогидроподъемника на шасси ГАЗ-33088 двухрядная кабина, полный привод 4х4, люлька с изолированным звеном | L_АВ-01 | 3.4167 |  | 3.4167 |  |  |  |  | 1 |  | 3.4167 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1. Фактическая стоимость автогидроподъемника выше, чем плановая, т.к. запрос цены осуществлялся в 2019 году, а автомобиль приобрели в 2021 году 2. Автогидроподъемник приобрели раньше запланированного срока в связи с закупочной деятельностью.
1.6.5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | К_М-01 | 0.625 | 0.625 |  |  |  | 25 |  |  | 0.219 | [6 empty] | 0.406 | 64.96 | 0 | #DIV/0! | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
1.6.6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | К_ОЗ-01 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 25 |  |  | 0.4428 | [6 empty] | -0.1928 | -77.12 | 0 | #DIV/0! | Перераспределение Межевания и установление ОЗ
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.2721 | 0.875 | 4.3971 | 1.45 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0.6618 | 4.519 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2132 |  | -0.12195