Утверждаю

Директор МУП «ЧГКЭС»

Шангараев Д.И.

____________________

"___"_______2022 год

м.п.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Инвестиционная программа на 2020-2024 года

МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети»

Корректировка мероприятий 2022-2023 гг., инвестиционной программы МУП «ЧГКЭС» на 2020-2024 года.

На 2022 г. утверждена инвестиционная программа со следующими итоговыми суммами:

Общая сумма на инвестиционную программу 2022 года составляет: 4899,29 тыс. руб. без НДС (5704,15 тыс. руб. с НДС) из них:

амортизация – 3504,07 тыс. руб. без НДС (4204,88 тыс. руб. с НДС) и прибыль 1395,22 тыс. руб. без НДС (1499,27 тыс. руб. с НДС).

После внесения корректировки итоговые суммы стали составлять:

Общая сумма на инвестиционную программу 2022 года составляет: 7362,24 тыс. руб. без НДС (8834,4 тыс. руб. с НДС) из них:

амортизация – 5029,70 тыс. руб. без НДС (6035,64 тыс. руб. с НДС) и прибыль 2332,53 тыс. руб. без НДС (2799,04 тыс. руб. с НДС).

Изменения которые были внесены в ИП 2022 г.:

| №п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС (до корректировки) | Стоимость, тыс. руб., без НДС после ко корректировки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | 2619,99 | 2694,47 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 2 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | 476,18 | 841,38 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 3 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | 208,41 | 329,45 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 4 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | 256,79 | 407,66 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 5 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | 202,36 | 322,29 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 6 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | 260,56 | 412,24 | Мероприятие проиндексировано, взяты актуальные цены на используемый материал. |
| 7 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | 625,00 |  | В связи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №6, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г. |
| 8 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | 250,00 |  | В связи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №6, данное мероприятие исключили из ИП 2022 г. |
| 9 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 796,96 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 10 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 1435,43 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 11 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 122,35 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| ИТОГО |  | 4899,29 | 7362,24 |  |

На 2023 г. утверждена инвестиционная программа со следующими итоговыми суммами:

Общая сумма на инвестиционную программу 2023 года составляет: 6127,15 тыс. руб. без НДС (7177,57 тыс. руб. с НДС) из них:

амортизация – 3504,07 тыс. руб. без НДС (4204,88 тыс. руб. с НДС) и прибыль 2623,08 тыс. руб. без НДС (2972,69 тыс. руб. с НДС).

После внесения корректировки итоговые суммы стали составлять:

Общая сумма на инвестиционную программу 2023 года составляет: 11265,72 тыс. руб. без НДС (13518,86 тыс. руб. с НДС) из них:

амортизация – 5029,70 тыс. руб. без НДС (6035,64 тыс. руб. с НДС) и прибыль 6236,02 тыс. руб. без НДС (7483,22 тыс. руб. с НДС).

| №п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС (до корректировки) | Стоимость, тыс. руб., без НДС после ко корректировки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция I секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | 2564,37 | 2564,37 | Мероприятие осталось без изменений |
| 2 | Реконструкция II секции шин в РП№2, г. Чернушка, ул. Мира | 2270,11 | 2270,11 | Мероприятие осталось без изменений |
| 3 | Реконструкция ТП№81 (замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160 кВА), г. Чернушка, ул. Мира | 156,97 | 156,97 | Мероприятие осталось без изменений |
| 4 | Реконструкция ТП№72 (замена силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | 260,70 | 260,70 | Мероприятие осталось без изменений |
| 5 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | 625,00 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №4, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г. |
| 6 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | 250,00 |  | Всвязи с увеличением стоимости мероприятий п. №1 - п. №4, данное мероприятие исключили из ИП 2023 г. |
| 7 | Сервер |  | 523,38 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 8 | Програмное обеспечение Пирамида 2.0 |  | 755,00 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 9 | Замена 1 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 1663,65 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 10 | Замена 3 ф (с материалом) приборов учета у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 2964,48 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| 11 | Замена трансформаторов тока у которых вышел срок эксплуатации, закончился межповерочный интервал, которые вышли из строя |  | 107,06 | Дополнительно включили для исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ |
| ИТОГО |  | 6127,15 | 11265,72 |  |