## стр.1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 | 3.144 | 0 |  | 3.144 | 3.144 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 3.144 |  | 0 |  |  | 3.144 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 | 0.57142 | 0 |  | 0.57142 | 0.57142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57142 |  | 0 |  |  | 0.57142 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 | 0.25009 | 0 |  | 0.25009 | 0.25009 | 0.39802 | 0 | 0 | 0.25009 | 0.39802 | 0 |  | 0 |  |  | 0.25009 | -0.25009 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 | 0.30815 | 0 |  | 0.30815 | 0.30815 | 0.49112 | 0 | 0 | 0.30815 | 0.49112 | 0 |  | 0 |  |  | 0.30815 | -0.30815 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 | 0.24283 | 0 |  | 0.24283 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24283 |  | 0 |  |  | 0.24283 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 | 0.31267 | 0 |  | 0.31267 | 0.31267 | 0.49315 | 0 | 0 | 0.31267 | 0.49315 | 0 |  | 0 |  |  | 0.31267 | -0.31267 | #DIV/0! | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.6.7 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | М_М-01 | 0.625 | 0 |  | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.625 |  |  | 0.625 | 0 | #DIV/0!
1.6.8 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | М_ОЗ-01 | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0 | #DIV/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.7041 | 0 |  | 5.7041 | 5.7041 | 3.0207 | 0 | 0 | 0.87091 | 3.0207 | 3.9582 | 0 | 0.875 |  |  | 5.7041 | -0.87091