## стр.1
Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие "Чернушинские городские коммунальные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края № СЭД-46-05-05-09 от 31.10.2019 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести- ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-0,4 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5, г. Чернушка | М_ВЛ-01 | 3.144 |  |  | 3.144 |  | 1.6385 |  |  | 1.6385 |  | -1.5055 | -47.8862 |  |  |  |  | -1.5055 | -47.8862
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП№30 (замена силового трансформатора №1 ТМ-1000 кВА на ТМГ-1000 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина | М_ТП-01 | 0.57142 |  |  | 0.57142 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.57142 | -100 |  |  |  |  | -0.57142 | -100
1.2.1.2.11 | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Комсомольская | М_ТП-02 | 0.25009 |  |  | 0.25009 |  | 0.39802 |  |  | 0.39802 |  | 0.14793 | 59.1506 |  |  |  |  | 0.14793 | 59.1506 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.12 | Реконструкция ТП№88 (замена силового трансформатора №2 ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Пушкина | М_ТП-03 | 0.30815 |  |  | 0.30815 |  | 0.49112 |  |  | 0.49112 |  | 0.18297 | 59.3776 |  |  |  |  | 0.18297 | 59.3776 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.2.1.2.13 | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора №1 ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Коммунистическая | М_ТП-04 | 0.24283 |  |  | 0.24283 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.24283 | -100 |  |  |  |  | -0.24283 | -100
1.2.1.2.14 | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Красноармейская | М_ТП-05 | 0.31267 |  |  | 0.31267 |  | 0.49315 |  |  | 0.49315 |  | 0.18047 | 57.7196 |  |  |  |  | 0.18047 | 57.7196 |  |  | Фактическая стоимость силового трансформатора выше, чем сметная, т.к. смета составлялась в ценах 2019 года, а трансформатор приобрели в 2022 году
1.6.7 | Межевание земельных участков под объектами электросетевого хозяйства | М_М-01 | 0.625 |  |  | 0.625 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.625 | -100 |  |  |  |  | -0.625 | -100
1.6.8 | Установление охранных зон на отмежеванные объекты электросетевого хозяйства | М_ОЗ-01 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 |  | -0.25 | -100 |  |  |  |  | -0.25 | -100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.7041 |  |  | 5.7041 |  | 3.0207 |  |  | 3.0207 |  | -2.6834 | [5 empty] | -2.6834