## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№25 (замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка, ул. Комсомольская
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-05-31
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 331685.99
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и констукций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 795.339 | 599.886 | 0 | 12344.2808 | 4624.418 | 5728.9113 | 0 | 20.3175 | 20.3175
[6 empty] | 195.453 | 81.351 |  |  |  | 1924.7647 |  | 6.372 | 6.372
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | шт | 1 | 1340.02 | 585.8595 | 474.94 | 14752.6346 | 6606.357 | 5594.9582 | 0 | 29.025 | 29.025
[6 empty] | 279.2205 | 75.492 |  |  |  | 1786.1407 |  | 5.778 | 5.778
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.31 | 7.36 | 6.25 | 0 | 130.7798 | 34.404 | 78.1906 | 0 | 0.142 | 0.18602
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 25.4156 |  | 0.071 | 0.09301
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.92 | 15.74 | 13.38 | 0 | 196.1903 | 51.3706 | 117.5567 | 0 | 0.303 | 0.27876
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 38.3103 |  | 0.152 | 0.13984
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.31 | 7.36 | 6.25 | 0 | 130.7798 | 34.404 | 78.1906 | 0 | 0.142 | 0.18602
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 25.4156 |  | 0.071 | 0.09301
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.92 | 15.74 | 13.38 | 0 | 196.1903 | 51.3706 | 117.5567 | 0 | 0.303 | 0.27876
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 38.3103 |  | 0.152 | 0.13984
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1.31 | 15.45 | 15.45 | 0 | 193.2872 | 0 | 193.2872 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 0.92 | 15.45 | 15.45 | 0 | 135.7437 | 0 | 135.7437 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
9 | 9 | ФЕРм 08-01-061-01 | Предохранитель | шт | 3 | 4.719 | 1.458 | 0 | 347.6166 | 231.4658 | 41.7717 | 0 | 0.339 | 1.017
[6 empty] | 3.261 | 0.186 |  |  |  | 13.2023 |  | 0.015 | 0.045
кОТ=0.3 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.3 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
10 | 10 | ФЕРм 08-01-061-01 | Предохранитель | шт | 3 | 29.32 | 4.86 | 13.59 | 1158.7219 | 771.5526 | 139.239 | 0 | 1.13 | 3.39
[6 empty] | 10.87 | 0.62 |  |  |  | 44.0076 |  | 0.05 | 0.15
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 29586.2248 | 12405.3426 | 12225.4058 | 0 |  | 54.6791
[11 empty] | 3895.5669 |  |  | 12.8107
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 24630.7483
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12405.3426
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 8329.8388
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3895.5669
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 4955.4765
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 29586.2248
Раздел 2. Раздел 2. Материал
11 | 11 |  | Трансформатор силовой ТМГ 250/10/0.4 | шт. | 1 | 300537.5 | 0 | 300537.5 | 300537.5 | 0 | 0 | 300537.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Патрон ПТ 1.1-10-20-12.5 | шт. | 3 | 437.37 | 0 | 437.37 | 1312.1 | 0 | 0 | 1312.1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 301849.6 | 0 | 0 | 301849.6 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 301849.6
|  |  | Материалы | [5 empty] | 301849.6
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 301849.6
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 331435.8248
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 326480.3483
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 12405.3426
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 8329.8388
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3895.5669
|  |  | Материалы | [5 empty] | 301849.6
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 16300.9095
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 4955.4765
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 250.164
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 331685.9888
Сумма прописью: |  |  | Триста тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят пять рублей 99 копеек
|  | ( | 331685.9888 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.В. Пустогов) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)