## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№85 (замена силового трансформатора №1 ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка, ул. Красноармейская
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-30
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 413454.31
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и констукций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 795.339 | 599.886 | 0 | 12344.2808 | 4624.418 | 5728.9113 | 0 | 20.3175 | 20.3175
[6 empty] | 195.453 | 81.351 |  |  |  | 1924.7647 |  | 6.372 | 6.372
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | шт | 1 | 2302.668 | 1199.772 | 711.99 | 24688.5616 | 9248.836 | 11457.8226 | 0 | 40.635 | 40.635
[6 empty] | 390.906 | 162.702 |  |  |  | 3849.5293 |  | 12.744 | 12.744
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.285 | 7.36 | 6.25 | 0 | 128.284 | 33.7474 | 76.6984 | 0 | 0.142 | 0.18247
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 24.9305 |  | 0.071 | 0.091235
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.255 | 7.36 | 6.25 | 0 | 125.289 | 32.9596 | 74.9078 | 0 | 0.142 | 0.17821
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 24.3485 |  | 0.071 | 0.089105
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.285 | 1.1113 | 0.00129 | 0 | 43.9892 | 33.7474 | 0.015831 | 0 | 0.142 | 0.18247
[6 empty] | 1.11 | -0.0036 |  |  |  | -0.10945 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 1.255 | 7.36 | 6.25 | 0 | 125.289 | 32.9596 | 74.9078 | 0 | 0.142 | 0.17821
[6 empty] | 1.11 | 0.82 |  |  |  | 24.3485 |  | 0.071 | 0.089105
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1.285 | 15.45 | 15.45 | 0 | 189.5985 | 0 | 189.5985 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1.255 | 3.2749 | 3.2749 | 0 | 23.2862 | 0 | 39.25 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4%
|  | Индексы | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 37668.5784 | 14006.6679 | 17642.1123 | 0 |  | 61.6739
[11 empty] | 5795.2995 |  |  | 19.221
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 31648.7803
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 14006.6679
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 11846.8129
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 5795.2995
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 6019.7981
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 37668.5784
Раздел 2. Раздел 2. Материал
9 | 9 |  | Трансформатор силовой ТМГ 400/10/0.4 | шт. | 1 | 375752.54 | 0 | 375752.54 | 375752.54 | 0 | 0 | 375752.54 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 375752.54 | 0 | 0 | 375752.54 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 375752.54
|  |  | Материалы | [5 empty] | 375752.54
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 375752.54
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 413421.1184
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 407401.3203
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 14006.6679
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 11846.8129
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 5795.2995
|  |  | Материалы | [5 empty] | 375752.54
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 19801.9674
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 6019.7981
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 33.19
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 413454.3084
Сумма прописью: |  |  | Четыреста тринадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 31 копейка
|  | ( | 413454.3084 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.В. Пустогов) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)