## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-30
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 1365376.52
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ
1 | 1 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 62 | 6.2244 | 5.04 | 0 | 5520.64 | 1736.64 | 2984.18 | 0 | 0.12915 | 8.01
[6 empty] | 1.1844 | 0.609 |  |  |  | 894.35 |  | 0.045 | 2.79
кОТ=0.315 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.315 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 62 | 20.828 | 16.8 | 0.08 | 18405.56 | 5791.97 | 9947.28 | 0 | 0.4305 | 26.69
[6 empty] | 3.948 | 2.03 |  |  |  | 2978.79 |  | 0.15 | 9.3
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-305-01 | Хомут на опоре | шт | 65 | 32.59 | 30.24 | 0.04 | 25112.36 | 3553.73 | 18771.48 | 0 | 0.252 | 16.38
[6 empty] | 2.31 | 3.65 |  |  |  | 5614.52 |  | 0.27 | 17.55
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРм 08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 228 | 8.2062 | 2.047 | 0.81 | 42575.6 | 28855.74 | 4457.18 | 0 | 0.55545 | 126.64
[6 empty] | 5.3492 | 0.299 |  |  |  | 1613.61 |  | 0.023 | 5.24
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕР 33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 2.0466 | 3296.541 | 2266.052 | 404.59 | 88625.59 | 30308.46 | 44290.04 | 0 | 65.8145 | 134.7
[6 empty] | 625.899 | 326.9795 |  |  |  | 15833.27 |  | 29.026 | 59.4
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРм 08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре | шт | 23 | 153.3575 | 132.9285 | 0.35 | 45527.09 | 10926.19 | 29197.79 | 0 | 2.024 | 46.55
[6 empty] | 20.079 | 12.581 |  |  |  | 6847.2 |  | 0.9315 | 21.42
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕР 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 74 | 70.0235 | 50.1055 | 0 | 84365.97 | 34872.47 | 35409.59 | 0 | 2.3345 | 172.75
[6 empty] | 19.918 | 6.5435 |  |  |  | 11456.17 |  | 0.6325 | 46.81
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРм 08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт | 1.52 | 899.757 | 21.09 | 403.92 | 22599.65 | 17073.06 | 306.17 | 0 | 49.35 | 75.01
[6 empty] | 474.747 | 2.77 |  |  |  | 99.37 |  | 0.22 | 0.33
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
9 | 9 | ФЕРм 08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт | 0.21 | 268.2933 | 0 | 4.37 | 1709.23 | 1310.76 | 0 | 0 | 27.4344 | 5.76
[6 empty] | 263.9233 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
10 | 10 | ФЕРм 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.54 | 913.4532 | 82.3975 | 589.29 | 4482.29 | 3090 | 424.88 | 0 | 25.7198 | 13.89
[6 empty] | 241.7656 | 7.222 |  |  |  | 92.27 |  | 0.575 | 0.31
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы I кв. 2022 г. | ОТ=23.66 ЭМ=9.55 ОТМ=23.66 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 338923.98 | 137519.02 | 145788.59 | 0 |  | 626.38
[11 empty] | 45429.55 |  |  | 163.15
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 283307.61
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 137519.02
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 145788.59
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 45429.55
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 55616.37
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 338923.98
Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ
11 | 11 |  | СИП 3 1х95 | м | 6140 | 93.5667 | 0 | 93.5667 | 574499.34 | 0 | 0 | 574499.34 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Траверса TM2001 | шт. | 10 | 2137.59 | 0 | 2137.59 | 21375.9 | 0 | 0 | 21375.9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 13 |  | Траверса TM2001 | шт. | 1 | 2313.48 | 0 | 2313.48 | 2313.48 | 0 | 0 | 2313.48 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 14 |  | Траверса TM2002 | шт. | 2 | 2125 | 0 | 2125 | 4250 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 15 |  | Траверса TM2002 | шт. | 12 | 1797.57 | 0 | 1797.57 | 21570.84 | 0 | 0 | 21570.84 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 16 |  | Траверса TM-66 | шт. | 1 | 833.33 | 0 | 833.33 | 833.33 | 0 | 0 | 833.33 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 17 |  | Траверса | шт. | 27 | 2095.8333 | 0 | 2095.8333 | 56587.5 | 0 | 0 | 56587.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 18 |  | Траверса ТМ-71 | шт. | 9 | 3500 | 0 | 3500 | 31500 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 19 |  | Хомут | шт. | 65 | 558.8917 | 0 | 558.8917 | 36327.96 | 0 | 0 | 36327.96 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 20 |  | Изолятор ШФ20Г1 | шт. | 102 | 268.23 | 0 | 268.23 | 27359.46 | 0 | 0 | 27359.46 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 21 |  | Изолятор ПС70 | шт. | 1 | 480.54 | 0 | 480.54 | 480.54 | 0 | 0 | 480.54 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 22 |  | Изолятор ПС70 | шт. | 125 | 438.88 | 0 | 438.88 | 54860 | 0 | 0 | 54860 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 23 |  | Ушко | шт. | 44 | 124.43 | 0 | 124.43 | 5474.92 | 0 | 0 | 5474.92 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 24 |  | Ушко | шт. | 19 | 140.4084 | 0 | 140.4084 | 2667.76 | 0 | 0 | 2667.76 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 25 |  | Зажим натяжной болтовой НБ | шт. | 60 | 281.04 | 0 | 281.04 | 16862.4 | 0 | 0 | 16862.4 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 26 |  | Зажим натяжной болтовой НБ | шт. | 3 | 199.93 | 0 | 199.93 | 599.79 | 0 | 0 | 599.79 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 27 |  | Вязка спиральная | шт. | 216 | 63.93 | 0 | 63.93 | 13808.88 | 0 | 0 | 13808.88 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 28 |  | Зажим прокалывающий СИП+СИП | шт. | 38 | 273.6416 | 0 | 273.6416 | 10398.38 | 0 | 0 | 10398.38 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 29 |  | Зажим прокалывающий СИП+СИП | шт. | 4 | 853.975 | 0 | 853.975 | 3415.9 | 0 | 0 | 3415.9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 30 |  | Колпачек K-7 | шт. | 102 | 4.7834 | 0 | 4.7834 | 487.91 | 0 | 0 | 487.91 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 31 |  | Колпачек K-7 | шт. | 1 | 4.72 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 32 |  | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 20 | 3572.5165 | 0 | 3572.5165 | 71450.33 | 0 | 0 | 71450.33 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 33 |  | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 1 | 3748.88 | 0 | 3748.88 | 3748.88 | 0 | 0 | 3748.88 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 34 |  | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 10 | 3702.391 | 0 | 3702.391 | 37023.91 | 0 | 0 | 37023.91 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 35 |  | Полоса стальная | м | 54 | 121.0652 | 0 | 121.0652 | 6537.52 | 0 | 0 | 6537.52 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 36 |  | Уголок 50х50х5 | м | 2 | 179.84 | 0 | 179.84 | 359.68 | 0 | 0 | 359.68 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 37 |  | Наконечник болтовой НА-70/120 | шт | 3 | 109.92 | 0 | 109.92 | 329.76 | 0 | 0 | 329.76 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 38 |  | Круг отрезной 180х2х22.2 | шт | 11 | 42.35 | 0 | 42.35 | 465.85 | 0 | 0 | 465.85 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 39 |  | Лента монтажная | м | 100 | 31.3636 | 0 | 31.3636 | 3136.36 | 0 | 0 | 3136.36 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 40 |  | Скрепа | шт | 109 | 16.6671 | 0 | 16.6671 | 1816.71 | 0 | 0 | 1816.71 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 41 |  | Скрепа | шт | 16 | 8.26 | 0 | 8.26 | 132.16 | 0 | 0 | 132.16 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 42 |  | Круг отрезной 180х2х22.2 | шт | 10 | 31.737 | 0 | 31.737 | 317.37 | 0 | 0 | 317.37 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 43 |  | Зажим соединительный с термоусаж трубкой | шт | 3 | 697.35 | 0 | 697.35 | 2092.05 | 0 | 0 | 2092.05 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 44 |  | Электроды сварочные ОК-46 | уп | 1 | 756.11 | 0 | 756.11 | 756.11 | 0 | 0 | 756.11 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 45 |  | Штырь Ш-24-С-55 | шт | 2 | 214.04 | 0 | 214.04 | 428.08 | 0 | 0 | 428.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 46 |  | Штырь Ш-24-С-55 | шт | 15 | 413.608 | 0 | 413.608 | 6204.12 | 0 | 0 | 6204.12 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 47 |  | Эмаль черная | шт | 1 | 330.01 | 0 | 330.01 | 330.01 | 0 | 0 | 330.01 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 48 |  | Кисть | шт | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 49 |  | Круг отрезной 125х1.6х22.2 | шт | 12 | 29.08 | 0 | 29.08 | 348.96 | 0 | 0 | 348.96 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | 50 |  | Кислород тех | шт | 2 | 583.33 | 0 | 583.33 | 1166.66 | 0 | 0 | 1166.66 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 51 |  | Пропан | шт | 1 | 1416.67 | 0 | 1416.67 | 1416.67 | 0 | 0 | 1416.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 52 |  | Эмаль ПФ-115 | шт | 1 | 116.08 | 0 | 116.08 | 116.08 | 0 | 0 | 116.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | 53 |  | Электроды ОК-46 | уп | 2 | 416.665 | 0 | 416.665 | 833.33 | 0 | 0 | 833.33 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 54 |  | Круг ф14мм.16 | м | 12 | 68.0558 | 0 | 68.0558 | 816.67 | 0 | 0 | 816.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 1025531.28 | 0 | 0 | 1025531.28 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 1025531.28
|  |  | Материалы | [5 empty] | 1025531.28
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 1025531.28
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 1364455.26
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 1308838.89
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 137519.02
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 100359.04
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 45429.55
|  |  | Материалы | [5 empty] | 1025531.28
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 182948.57
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 55616.37
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 921.26
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 1365376.52
Сумма прописью: |  |  | Один миллион триста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть рублей 52 копейки
|  | ( | 1365376.52 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)