## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "Чернушинские городские коммунальные электрические сети" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ТП№86 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА)
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка, ул. Коммунистическая
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 18.08.2022 |  |  | 01.08.2022 |  | 2022-08-18
АКТ о приемке выполненных работ № 1
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 325581.77
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | 1 | ФЕРм 08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | шт | 1 | 432.54 | 292.9298 | 0 | 7899.7893 | 3604.7367 | 2902.9338 | 0 | 14.5125 | 14.5125
[6 empty] | 139.6103 | 37.746 |  |  |  | 974.6017 |  | 2.889 | 2.889
кОТ=0.675 , кЭМ=0.675 , кОТМ=0.675 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.675 , кЗТМ=0.675 , НР =30.4% =1392.118866 руб
|  | Демонтаж. МДС81-37.2004п.3.2.1.3) | ПЗ=1 , ОТ=0.5 , ЭМ=0.5 , ОТМ=0.5 , МР=0 , ОБ=0 , ЗТ=0.5 , ЗТМ=0.5
|  | МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1. | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т | шт | 1 | 1340.02 | 585.8595 | 474.94 | 15799.5787 | 7209.4733 | 5805.8676 | 0 | 29.025 | 29.025
[6 empty] | 279.2205 | 75.492 |  |  |  | 1949.2034 |  | 5.778 | 5.778
кОТ=1.35 , кЭМ=1.35 , кОТМ=1.35 , кЗТ=1.35 , кЗТМ=1.35 , НР =30.4% =2784.237732 руб
|  | МДС 81-37.2004 пр.3 п.4.1. | ПЗ=1 , ОТ=1.35 , ЭМ=1.35 , ОТМ=1.35 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.35 , ЗТМ=1.35
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРпг 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.99 | 15.74 | 13.38 | 0 | 223.6113 | 60.3258 | 131.2698 | 0 | 0.303 | 0.29997
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 44.9888 |  | 0.152 | 0.15048
НР =30.4% =32.015643264 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРпг 01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.92 | 15.74 | 13.38 | 0 | 207.8004 | 56.0604 | 121.9881 | 0 | 0.303 | 0.27876
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 41.8077 |  | 0.152 | 0.13984
НР =30.4% =29.751910912 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕРпг 01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.99 | 15.74 | 13.38 | 0 | 223.6113 | 60.3258 | 131.2698 | 0 | 0.303 | 0.29997
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 44.9888 |  | 0.152 | 0.15048
НР =30.4% =32.015643264 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕРпг 01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.92 | 15.74 | 13.38 | 0 | 207.8004 | 56.0604 | 121.9881 | 0 | 0.303 | 0.27876
[6 empty] | 2.36 | 1.76 |  |  |  | 41.8077 |  | 0.152 | 0.13984
НР =30.4% =29.751910912 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 0.99 | 15.45 | 15.45 | 0 | 151.5784 | 0 | 151.5784 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =0 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕРпг 03-01-03-005 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 0.92 | 15.45 | 15.45 | 0 | 140.8607 | 0 | 140.8607 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
НР =30.4% =0 руб
|  | Индексы | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. Электромонтажные работы" | [8 empty] | 24854.6307 | 11046.9824 | 9507.7566 | 0 |  | 44.695
[11 empty] | 3097.3982 |  |  | 9.2476
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 20554.739
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 11046.9824
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 6410.3584
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3097.3982
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 4299.8917
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 24854.6307
Раздел 2. Раздел 2. Материал
9 | 9 |  | Трансформатор силовой ТМГ 250/10/0.4 | шт. | 1 | 300537.5 | 0 | 300537.5 | 300537.5 | 0 | 0 | 300537.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материал" | [8 empty] | 300537.5 | 0 | 0 | 300537.5 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 300537.5
|  |  | Материалы | [5 empty] | 300537.5
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 300537.5
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 325392.1307
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 321092.239
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 11046.9824
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 6410.3584
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 3097.3982
|  |  | Материалы | [5 empty] | 300537.5
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 14144.3806
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 4299.8917
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 189.64
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 325581.7707
Сумма прописью: |  |  | Триста двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 77 копеек
|  | ( | 325581.7707 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)