## Отчет
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик: | [11 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: |  | МУП "ЧГКЭС" | [9 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ фид.№1-10 кВ, фид.№9-10 кВ ПС «Чернушка» участок от опоры №9 до РП№5
наименование, адрес
Объект: |  | г. Чернушка
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | c |  | по
[7 empty] | 1 | 16.09.2022 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-16
АКТ о приемке выполненных работ № 3
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 824839.01
С использованием: |  |  | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2017г.) от 2018.01.10 в ценах 2000/01
№ пп |  | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. машин | материалы | ВСЕГО с НР и СП | основной з/пл | экспл. ма- шин | материалы
машинистов
[6 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ
1 | 1 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 5 | 6.2244 | 5.04 | 0 | 471.93 | 152.34 | 249.73 | 0 | 0.12915 | 0.65
[6 empty] | 1.1844 | 0.609 |  |  |  | 77.46 |  | 0.045 | 0.23
кОТ=0.315 , кЭМ=0.3 , кОТМ=0.3 , кМР=0 , кОБ=0 , кЗТ=0.315 , кЗТМ=0.3 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
2 | 2 | ФЕРм 08-02-305-04 | Траверса на опоре | шт | 5 | 20.828 | 16.8 | 0.08 | 1575.78 | 508.65 | 832.44 | 0 | 0.4305 | 2.15
[6 empty] | 3.948 | 2.03 |  |  |  | 263.36 |  | 0.15 | 0.75
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
3 | 3 | ФЕРм 08-02-305-01 | Хомут на опоре | шт | 2 | 32.59 | 30.24 | 0.04 | 811.54 | 118.77 | 599.36 | 0 | 0.252 | 0.5
[6 empty] | 2.31 | 3.65 |  |  |  | 188.49 |  | 0.27 | 0.54
кОТ=1.05 , кЗТ=1.05 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
4 | 4 | ФЕРм 08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт | 367 | 8.2062 | 2.047 | 0.81 | 74405.48 | 50689.82 | 7444.89 | 0 | 0.55545 | 203.85
[6 empty] | 5.3492 | 0.299 |  |  |  | 2832.45 |  | 0.023 | 8.44
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
5 | 5 | ФЕР 33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1.3204 | 3296.541 | 2266.052 | 404.59 | 60864.54 | 21337.65 | 29651.71 | 0 | 65.8145 | 86.9
[6 empty] | 625.899 | 326.9795 |  |  |  | 11146.49 |  | 29.026 | 38.33
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
6 | 6 | ФЕР 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 30 | 70.0235 | 50.1055 | 0 | 36554.62 | 15427.45 | 14896.41 | 0 | 2.3345 | 70.04
[6 empty] | 19.918 | 6.5435 |  |  |  | 5068.47 |  | 0.6325 | 18.98
кОТ=1.15 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.15 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
7 | 7 | ФЕРм 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.3 | 913.4532 | 82.3975 | 589.29 | 2703.27 | 1871.95 | 244.98 | 0 | 25.7198 | 7.72
[6 empty] | 241.7656 | 7.222 |  |  |  | 56.8 |  | 0.575 | 0.17
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
8 | 8 | ФЕР 33-04-030-02 | Установка разрядников вручную | компл | 6 | 66.4221 | 16.629 | 2.93 | 10594.66 | 7260.58 | 988.72 | 0 | 5.2889 | 31.73
[6 empty] | 46.8631 | 2.9325 |  |  |  | 454.43 |  | 0.253 | 1.52
кОТ=1.2075 , кЭМ=1.15 , кОТМ=1.15 , кЗТ=1.2075 , кЗТМ=1.15 , НР =30.4%
|  | Индексы III кв. 2022 г. | ОТ=25.82 ЭМ=9.91 ОТМ=25.82 МР=0 ОБ=0
Итого по разделу "Раздел 1. ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 187981.82 | 97367.21 | 54908.24 | 0 |  | 403.54
[11 empty] | 20087.95 |  |  | 68.96
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 152275.45
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 97367.21
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 54908.24
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 20087.95
|  |  | Материалы | [5 empty] | 0
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 35706.37
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 187981.82
Раздел 2. Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ
9 | 9 |  | Траверса для ОПН | шт. | 2 | 1110 | 0 | 1110 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 10 |  | Ограничитель ОПН-П10 | шт. | 9 | 887.1 | 0 | 887.1 | 7983.9 | 0 | 0 | 7983.9 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 11 |  | Траверса двухсцепная на круглую опору | шт. | 12 | 4746.25 | 0 | 4746.25 | 56955 | 0 | 0 | 56955 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 12 |  | Наконечник болтовой НА-70/120 | шт. | 27 | 109.9204 | 0 | 109.9204 | 2967.85 | 0 | 0 | 2967.85 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 13 |  | Изолятор ПС-70 | шт. | 109 | 438.88 | 0 | 438.88 | 47837.92 | 0 | 0 | 47837.92 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 14 |  | Ушко У1-7-16 | шт. | 57 | 124.43 | 0 | 124.43 | 7092.51 | 0 | 0 | 7092.51 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 15 |  | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт. | 56 | 281.04 | 0 | 281.04 | 15738.24 | 0 | 0 | 15738.24 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 16 |  | Болт оцин 10*30 | шт. | 18 | 6.0833 | 0 | 6.0833 | 109.5 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 17 |  | Гайка оцин 10 | шт. | 18 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 18 |  | Провод СИП-3 1х95-20 | м. | 2530 | 93.5667 | 0 | 93.5667 | 236723.66 | 0 | 0 | 236723.66 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 19 |  | Зажим ответ Р70-ТЕ(16-150) | шт. | 6 | 126.975 | 0 | 126.975 | 761.85 | 0 | 0 | 761.85 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 20 |  | Зажим ответ 150 | шт. | 28 | 680.8832 | 0 | 680.8832 | 19064.73 | 0 | 0 | 19064.73 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 21 |  | Траверса ТМ-71 | шт. | 6 | 3500 | 0 | 3500 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 22 |  | Траверса | шт. | 6 | 2095.8333 | 0 | 2095.8333 | 12575 | 0 | 0 | 12575 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 23 |  | Хомут Х-500 | шт. | 12 | 558.8917 | 0 | 558.8917 | 6706.7 | 0 | 0 | 6706.7 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 24 |  | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 48 | 268.23 | 0 | 268.23 | 12875.04 | 0 | 0 | 12875.04 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 25 |  | Колпачки К-7 (10кВ ) | шт. | 48 | 5.3333 | 0 | 5.3333 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 26 |  | Полоса 40*4 стальная | м. | 6 | 121.065 | 0 | 121.065 | 726.39 | 0 | 0 | 726.39 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 27 |  | Провод СИП-3 1х70 | м. | 150 | 66.41 | 0 | 66.41 | 9961.5 | 0 | 0 | 9961.5 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 28 |  | Приставка ж/б ПТ-33-3 | шт. | 2 | 2139.5 | 0 | 2139.5 | 4279 | 0 | 0 | 4279 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 29 |  | Вязка спиральная | шт. | 75 | 63.93 | 0 | 63.93 | 4794.75 | 0 | 0 | 4794.75 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 30 |  | Разрядник мультикамерный | шт. | 24 | 3748.88 | 0 | 3748.88 | 89973.12 | 0 | 0 | 89973.12 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 31 |  | Полоса 20х4 | м. | 60 | 61.1112 | 0 | 61.1112 | 3666.67 | 0 | 0 | 3666.67 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 32 |  | Скоба СК-1 | шт. | 34 | 78.2662 | 0 | 78.2662 | 2661.05 | 0 | 0 | 2661.05 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 33 |  | Талреп открытый тип С600 | шт. | 7 | 500 | 0 | 500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 34 |  | Зажим ответ 150 | шт. | 40 | 853.975 | 0 | 853.975 | 34159 | 0 | 0 | 34159 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 35 |  | Зажим ответ прок | шт. | 9 | 226.208 | 0 | 226.208 | 2035.87 | 0 | 0 | 2035.87 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 36 |  | Шайба оцин 12 | шт. | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 37 |  | Лента монтажная д/сипа | м. | 120 | 31.3635 | 0 | 31.3635 | 3763.62 | 0 | 0 | 3763.62 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 38 |  | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | шт. | 8 | 56.25 | 0 | 56.25 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 39 |  | Эмаль 3в1 черная 1,8,серая 1,8 | шт. | 1 | 330.01 | 0 | 330.01 | 330.01 | 0 | 0 | 330.01 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 40 |  | Кисть плоская 38мм | шт. | 1 | 27.08 | 0 | 27.08 | 27.08 | 0 | 0 | 27.08 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 41 |  | Круг отрезной 125х1,6х22,2 | шт. | 10 | 29.08 | 0 | 29.08 | 290.8 | 0 | 0 | 290.8 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 42 |  | Талреп открытый тип С600 | шт. | 4 | 756.9425 | 0 | 756.9425 | 3027.77 | 0 | 0 | 3027.77 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 43 |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 2 | 62.125 | 0 | 62.125 | 124.25 | 0 | 0 | 124.25 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 44 |  | Электроды сварочные ОК-46 3мм | шт. | 1 | 756.11 | 0 | 756.11 | 756.11 | 0 | 0 | 756.11 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 45 |  | Провод СИП-3 1х70-20 | м. | 50 | 44.7458 | 0 | 44.7458 | 2237.29 | 0 | 0 | 2237.29 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | 46 |  | Электрод заземления | шт. | 1 | 607.75 | 0 | 607.75 | 607.75 | 0 | 0 | 607.75 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 47 |  | Табличка | шт. | 88 | 200 | 0 | 200 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 48 |  | Скрепа к сипу | шт. | 100 | 8.26 | 0 | 8.26 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу "Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10 кВ" | [8 empty] | 636706.43 | 0 | 0 | 636706.43 |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 636706.43
|  |  | Материалы | [5 empty] | 636706.43
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 636706.43
|  |  | Итого по всем разделам | [5 empty] | 824688.25
В том числе (справочно)
|  |  | Прямые затраты | [5 empty] | 788981.88
|  |  | Оплата труда рабочих | [5 empty] | 97367.21
|  |  | Машины и механизмы | [5 empty] | 34820.29
|  |  | Оплата труда машинистов | [5 empty] | 20087.95
|  |  | Материалы | [5 empty] | 636706.43
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [5 empty] | 117455.16
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 35706.37
|  |  | Дополнительные транспортные расходы | [5 empty] | 150.74
|  |  | Всего по акту | [5 empty] | 824838.99
Сумма прописью: |  |  | Восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять рублей 01 копейка
|  | ( | 824838.99 | )
|  | Составил: инженер ПТО (А.А. Муратшин) |  |  |  |  | Утвердил: директор (Д.И. Шангараев)